## 主界面
梦塔防HD--主界面 |  |  |  |  | 用例总量 | 224
[5 empty] | pass | 110
[5 empty] | fail | 4
[5 empty] | NT | 3
[5 empty] | NA | 1
模块 | 功能 | 测试点 | 测试输入 | 预期输出 | 实际输出 | 备注
个人资料区 | 个人资料查看 | 信息展示 | 1.点击主界面玩家头像 | 弹出个人资料界面
|  |  | 1.1查看玩家信息 | 各类信息展示正确
|  |  | 2.切换到战绩界面 | 正确展示玩家战绩信息
| 基本信息 | 修改头像框 | 1.点击头像旁设置按钮 | 弹出修改弹窗
默认显示头像框界面
|  |  | 2.选择一个已解锁头像框，点击确定按钮 | 更换所选头像框
|  | 修改系统头像 | 1.点击头像设置按钮，切换到头衔界面 | 展示系统头像-全部开放
展示自定义头像列
|  |  | 2.选择一个系统头像，点击确定 | 更换所选头像
|  | 上传自定义头像 | 1.点击自选头像列“+”按钮 | 弹出获取手机图片菜单：拍照/从相册选择
|  |  | 2.拍照/选择一张图片，进行裁剪后，成功上传 | 弹出上传成功消息
|  |  | 2.1上传失败时 | 弹出上传失败原因：网络、服务器错误
|  |  | 3.上传成功后，查看图片 | 正确显示图片状态：审核中、未通过
|  |  | 4.选择一张已通过审核的图片作为头像 | 正确更改头像
|  |  | 4.1选择删除一张已通过审核的图片 | 弹出确认删除提示框，确认后删除
|  |  | 4.2选择删除一张未通过审核的图片 | 直接删除该图片 |  | 审核中图片无法删除
|  | 查看头像 | 1.点击一张系统头像 | 无操作反馈
|  |  | 2.点击一张自定义头像 | 展示高清头像图片
|  |  | 2.1点击其它玩家自定义头像 | 高清图片旁增加举报按钮
|  |  | 2.2点击举报按钮 | 弹出举报框
|  |  | 2.3选择举报标签 | 单选，默认选择第一个
|  |  | 2.4编辑内容/或不编辑，点击举报 | 提交举报消息，弹出举报成功消息 |  | 最多可输入100个字符
|  |  | 2.5点击取消举报按钮 | 关闭举报框
|  | 修改性别 | 1.点击修改性别按钮 | 弹出性别选择框
|  |  | 2.选择不同性别后，点击确定 | 修改性别，关闭弹窗
设置按钮消失
2.1选择和原来相同性别后
|  | 修改昵称 | 1.点击修改昵称按钮 | 弹出昵称修改框
确认按钮显示所需改名卡状态
|  |  | 1.1拥有改名卡时，确认修改昵称 | 成功修改，弹窗ui提示
|  |  | 1.2.1未拥有改名卡时，点击确认修改 | 弹窗购买改名卡弹窗
|  |  | 1.2.2钻石足够时，点击确定购买 | 正常显示购买按钮
确定购买后，扣除对应钻石
|  |  | 1.2.3钻石不足时 | 显示充值按钮
点击前往充值界面
| 战绩信息 | 查看战绩信息 | 1.个人资料面板，点击战绩信息 | 展示所选模式下历史战绩
|  |  | 2.点击左侧模式按钮 | 下拉展示个模式按钮
|  |  | 2.1选择一个模式 | 信息展示切换为该模式下信息
|  |  | 3.点击某一条历史战绩 | 显示该局详细数据面板
货币区 | 显示货币数量 | 显示金币数量、宝石数量 | 1.1右上角显示 | 正确显示账号对应数量，整数显示 | P
|  | 充值、获取 | 2.1点击“+”按钮 | 跳转商城对应界面 |  | 商城界面待完善
|  | 动态展示 | 3.1玩家获取金币/宝石 | 正确显示变化后金币、宝石 | P
|  |  | 3.2玩家消费金币/宝石 | 显示数量正确 | P
网络电量 | 显示电量、网络状态 | 展示设备网络、电量状态 | 1.1展示 | 正确获取设备网络、电量状态，并显示
|  |  | 2.1电量、网络异常 | 显示对应UI图标（如电量低、电量中、网络差等）
设置 | 系统设置 | 可以对音效、音乐等进行设置 | 1.1点击设置按钮 | 弹出设置界面 | P
|  |  | 1.2关闭背景音乐 | 游戏背景音乐关闭
|  |  | 1.3关闭游戏音效 | 游戏音效关闭
|  |  | 1.4点击空白 | 弹窗关闭
入口 | 游戏入口 | 匹配对战 | 1.1点击天梯图标 | 跳转至天梯界面 | P
|  |  | 1.2点击匹配图标 | 弹出模式选择窗 | P
|  |  | 1.2.1选择模式 | 进入等待匹配房间 | P
|  |  | 1.2.2点击匹配图标-->不选择模式，点击空白 | 返回主界面 | P
|  |  | 1.4点击成就图标 | 进入成就界面 | NT | 待开发
|  |  | 1.5点击冒险图标 | 进入关卡界面 | P
首胜区 | 提示首胜奖励 | 倒计时提示、奖励发放 | 1.1倒计时结束 | 显示首胜奖励可领 | P
|  |  | 1.1.1进行一场任意模式游戏且胜利 | 结算时给予首胜奖励 | P
|  |  |  | 倒计时重新开始 | P
|  |  | 1.1.2进行一场任意游戏模式游戏，但未获胜 | 结算时不添加首胜奖励 | P
|  |  |  | 首胜奖励显示可领 | P
|  |  |  | 倒计时不开始 | P
|  |  | 1.2首胜奖励倒计时未结束 | 显示提示
显示倒计时
|  |  | 1.2.1完成一场胜利 | 结算时无首胜奖励 | P
倒计时状态不变
聊天区 | 局外聊天功能 | 聊天功能 | 1.1点击聊天区 | 弹出聊天界面 | P
|  |  | 1.2聊天区展示 | 正确显示玩家信息:头像、昵称、性别、段位信息 | P
|  |  |  | 正确显示对应玩家聊天内容 | P
|  |  | 2.点击输入框,输入聊天内容 | 弹出输入框
|  |  | 2.1输入内容超过30个字 | 无法再进行输入 |  |  | 最多输入30个字，每行最多15个字
|  |  | 2.2输入聊天内容，点击发送按钮 | 正确展示信息内容
|  |  | 2.3输入聊天内容，不点击发送按钮 | 保存输入内容
|  |  | 2.4聊天框有保存内容时，直接点击发送按钮 | 发送保存的聊天信息
|  |  | 2.5进入聊天间隔CD，发送聊天内容 | 提示发言太频繁
|  | 聊天界面左侧标签区 | 1.点击世界频道标签 | 聊天区域显示世界频道聊天
|  |  | 2.点击队伍频道标签 | 聊天区域显示切换到队伍聊天
|  |  | 3.点击联盟频道标签 | 聊天区域显示切换到联盟聊天 |  |  | 暂无联盟功能
|  | 聊天界面底部输入区 | 1.查看底部输入区 | 各图标显示正确：喇叭/表情/发送按钮 |  |  | 待完善功能
|  |  | 2.查看喇叭数量显示 | 正确显示喇叭数量
|  | 频道喇叭 | 1.点击频道喇叭按钮 | 弹出喇叭内容编辑框
|  |  | 2.编辑内容，点击发送 | 左下角滚动显示频道喇叭内容
|  | 公屏喇叭 | 1.点击公屏喇叭按钮 | 弹出公屏喇叭内容编辑
|  |  | 1.1输入内容，点击发送按钮 | 主界面公告区展示公屏喇叭内容 |  |  | 公屏喇叭最多25个字
滚动展示30s直到有新公屏喇叭消息
|  |  | 1.2有新公屏喇叭内容发送 | 显示最新公屏喇叭内容
|  | 喇叭数量显示 | 1.当喇叭数量为0时 | 喇叭数量红显
|  |  | 1.1点击喇叭按钮 | 弹出提示喇叭数量不足
提供前往商城购买按钮
|  |  | 2.当喇叭数量>0时 | 按钮正常显示
显示拥有喇叭数量
|  |  | 2.1点击喇叭按钮 | 弹出喇叭内容编辑框
显示发送按钮
|  |  | 2.2输入内容，点击发送 | 发送成功
显示公屏内容
喇叭数量-1
按钮区 | 各功能按钮 | 英雄界面 | 1.点击英雄按钮 | 跳转至英雄展示界面 | P
|  |  |  | 展示所有英雄信息 | P
|  |  |  | 未购买英雄显示价格 | P
|  |  | 1.1切换至一个英雄界面 | 显示英雄属性 | P
|  |  |  | 显示价格 | P
|  |  |  | 显示英雄所有皮肤 | P
|  |  | 1.1.1金币足够 | 英雄价格显示金色 | P
|  |  | 1.1.2点击价格按钮购买 | 弹出确认购买 | P
|  |  | 1.1.3点击确认 | 购买英雄 | P
|  |  |  | 扣除相应金币 | P
|  |  |  | 价格按钮消失 | P
|  |  |  | 英雄可使用 | P
|  |  | 1.2.1金币不足 | 英雄价格显示红色 | P
|  |  | 1.2.2点击价格按钮购买 | 提示金币不足 | P
|  |  | 1.3.1滑动至一个未购买皮肤 | 显示皮肤属性 | P
|  |  |  | 显示购买所需价格 | F
|  |  |  | 显示英雄穿戴效果 | F
|  |  | 1.3.2点击购买皮肤 | 宝石足够-->确认购买框 | P
|  |  |  | 宝石不足-->提示宝石不足 | P
|  | 卡册 | 2.点击卡册按钮 | 跳转至卡册选择界面 | P
|  |  | 2.1新创建账号 | 默认开放卡牌正确 | P
|  |  |  | 已获得卡牌-->高亮显示 | P
|  |  | 2.2点击未购买卡牌 | 显示卡牌属性 | P
|  |  |  | 显示价格/按钮 | P
|  |  |  | 不可拖动 | P
|  |  | 2.3点击价格按钮，购买卡牌 | 判断金币是否足够 | P
|  |  | 2.3.1金币足够 | 直接购买卡牌 | P
|  |  |  | 扣除相应金币 | P
|  |  | 2.3.2金币不足 | 提示金币不足 | P
|  |  | 2.4已购买过新的卡牌 | 正确展示已有卡牌数量 | P
|  |  |  | 卡牌可用 | P
|  |  |  | 高亮显示 | P
|  |  | 2.5有体验卡存在时 | 卡牌右上角标识“体验卡” | P
|  |  |  | 局内会随机刷出体验卡供使用 | P
|  | 符文界面 | 3.1点击符文按钮 | 跳转至符文界面 | P
|  |  | 3.1点击符文槽位 | 左边已有对应槽位符文 | P
|  |  | 3.1.1点击已有符文 | 装配符文 | P
|  |  |  | 界面显示属性 | P
|  |  |  | 显示等级 | P
|  |  |  | 装配符文有效 | P
|  |  | 3.1.2点击符文工坊 | 跳转至符文工坊界面 | P
|  |  | 3.1.3点击搭配推荐 | 跳转至英雄符文推荐界面 | P
|  |  | 3.2点击符文改名按钮 | 弹出输入框 | P
|  |  | 3.2.1输入符文页名称，点击确定按钮 | 该符文页成功改名 | P
|  |  |  | 关闭弹窗 | P
|  |  | 3.2.2不作输入，点击取消按钮 | 关闭弹窗 | P
|  |  | 3.2.3输入名称后，点击取消按钮 | 不作改名操作 | P
|  |  |  | 关闭弹窗 | P
|  |  | 4.1点击增加符文页“+”按钮 | 弹出确认购买页面 | P
|  |  | 4.1.1金币/钻石足够 | 购买按钮高亮显示 | P
|  |  | 4.1.2点击一种购买方式 | 增加一页符文页 | P
|  |  |  | 扣除对应金币/钻石 | P
|  |  | 4.2.1金币/钻石不足 | 不足资源红色显示 | P
|  |  | 4.2.2点击资源不足的购买按钮 | 无法购买 | P
|  |  |  | 提示货币不足 | P
|  | 装备符文效果 | 5.1对局中装备符文 | 对应符文有效 | P
|  |  | 5.2遍历各种符文效果 | 所有符文都有效
|  | 邮箱 | 4.点击邮箱按钮 | 弹出邮箱界面 | P
|  |  |  | 显示未读邮件和已读邮件 | P
|  |  | 4.1点击一键删除按钮 | 删除已读邮件 | P
|  |  | 4.2点击一键领取按钮 | 领取未领取奖励 | P
|  |  | 4.3打开一封奖励邮件 | 显示附件奖励 | P
|  |  |  | 显示领取按钮 | P
|  |  | 4.3.1点击领取按钮 | 领取邮件对应奖励 | P
|  |  |  | 奖励显示已领 | NT
|  |  | 4.3.2邮件到期（目前15天） | 邮件、奖励失效 | NT
|  |  | 4.4接受到新邮件 | 红点提示
|  |  | 4.4.1有未读邮件 | 显示红点提示
|  | 好友 | 5.点击好友按钮 | 弹出好友界面 | P
|  | 活动 | 6.点击活动按钮 | 弹出活动界面
|  | 任务 | 7.点击任务按钮 | 弹出任务界面 | P
商城和活动区 | 商城活动入口 | 可以查看商城和活动 | 1.1点击商城按钮 | 跳转至商城区域
|  |  | 1.2点击活动按钮 | 跳转至活动界面 | P
|  |  | 1.3有未读消息 | 显示红点效果 | P
|  |  |  | 返回主界面，红点消失 | P
反馈和分享 | 反馈、分享入口 | 可以进行反馈和分享 | 1.点击GM按钮 | 弹出填写反馈界面 |  |  | 未确定是分享还是反馈
|  |  | 1.1填写反馈内容，点击发送 | 成功发送反馈
提示信息
|  |  | 2.点击分享按钮 | 弹出分享界面
展示分享统计信息
|  |  | 2.1.点击复制链接按钮 | 复制链接到黏贴板
弹出消息“复制链接成功”
|  |  | 2.2点击立即分享按钮 | 弹出第三方分享按钮
目前暂定QQ/微博/微信
|  |  | 3.1分享链接被点击过一次 | 获得1个符石奖励
分享界面统计信息增加
|  |  | 3.2分享链接单天被4个不同用户点击 | 获取3个符石奖励
|  |  | 3.3一周之内分享链接被7个不同用户点击 | 获取7个符石奖励
|  |  | 3.4一周之内分享链接被8个不同用户点击 | 只能获取7个人符石奖励
|  |  | 3.5分享链接被同一用户点击多次 | 只发送1个符石奖励
|  |  | 3.6玩家自己点击链接 | 无效点击
排行榜区 | 玩家排行榜 | 段位排行榜 | 1.1主界面显示好友排行榜 | 正确显示排名，前三名头像下方标识 | F | 每天6:00更新 | 好友榜前三未显示
|  |  | 1.2点击展开按钮 | 展开好友排行榜信息 | P
|  |  | 1.3点击玩家头像 | 显示对应玩家个人信息 | NA |  | 暂不支持
|  |  | 1.4排行榜头像上滑动 | 滑动显示排行榜 | P
|  |  | 1.5切换到所有玩家排行榜 | 显示前200名玩家排名
界面下方显示自己排名
|  |  | 1.5.1自己排名在前200名之内 | 显示自己排名
|  |  | 1.5.2自己排名在200名之后 | 排名显示“无”
|  | 好友排行榜 | 1.6切换到好友排行榜 | 显示好友之间排名 | P
|  |  |  | 界面下方显示自己在好友中排名 | P
|  | 战斗力排行榜 | 1.点击战斗力排行榜 | 切换到玩家战斗力排行榜显示
|  |  | 2.查看战斗力排行榜 | 只显示前50名玩家信息
展示战斗力最强英雄/战斗力前三的卡牌
|  |  | 2.1点击排行榜上一名玩家 | 跳转到个人信息面板
|  |  | 2.2个人信息面板展示最强英雄，最强卡牌 | 待确定
|  |  | 3.进入前200名的玩家，点击战斗力排行榜 | 下方显示自己排名
|  |  | 3.1未进入排行榜，点击进入战斗力排行榜 | 自己名次显示“无”
签到 | 每日签到功能 | 新手登录礼包 | 1.新账号登录游戏 | 弹出新手签到礼包界面(注册日期起15天) | P
|  |  | 1.1点击第一次签到奖励 | 领取对应奖励 | P
|  |  |  | 签到第一天置灰,绿色“√” | P
|  |  |  | 签到次数+1 | P
|  |  | 1.2新账号第一天登录游戏，点击第二次签到奖励 | 不可点击 | P
|  |  |  | 无法领取第二次奖励 | P
|  |  | 2.弹出签到界面后，点击空白处 | 关闭签到界面 | P
|  |  |  | 返回主界面 | P
|  |  | 3.第一天签到后，第二天进入签到界面 | 第一天奖励显示已领 | P | 一共签到7次
|  |  |  | 第二天奖励可领取 | P
|  |  | 3.1点击第二次签到奖励 | 领取对应奖励 | P
|  |  |  | 签到次数+1 | P
|  |  |  | 第二天签到显示已领 | P
|  |  | 4.在签到周期内，登录游戏，进行第八次签到 | 显示七日登录福利界面 | P | 新手周期15天
|  |  | 5.15天新手周期结束，新手签到未完成，登录游戏签到 | 显示七日登录福利界面 | P
|  | 签到奖励已有情况：卡牌/英雄 | 6.签到获取已有的卡牌/英雄 | 自动兑换成金币(目前) | P
|  |  |  | 显示兑换动画 | F
|  | 七日登录福利 | 1.奖励周期内,第一次签到 | 领取对应奖励 | P
|  |  |  | 签到第一天奖励显示已领 | P
|  |  |  | 签到次数+1 | P
|  |  | 2.奖励周期内，完成所有次数签到后，在进入签到界面 | 显示所有奖励已领 | P
|  |  |  | 无法签到 | P
Note on F2: 作者: pass （通过）
Note on F3: 作者: fail （失败）
Note on F4: 作者: no tested （未测）
Note on F5: 作者: not available （不支持）

## 活动界面
梦塔防HD--活动界面 |  |  |  |  | 用例总量 | 33
[5 empty] | pass | 8 | 通过
[5 empty] | fail | 1 | 未通过
[5 empty] | NT | 0 | 未完成
[5 empty] | C | 0 | 已关闭/修改
模块 | 功能 | 功能需求 | 测试输入 | 预期输出 | 实际输出 | 备注
活动 | 展示活动界面 | 活动类型切换(顶部) | 打开活动界面，切换精彩活动查看 | 正确显示所有精彩活动标签下内容 | P | 所有栏位顺序可配置
|  |  | 打开活动界面，切换到游戏公告 | 正确显示游戏公告内容 | P
|  | 活动切换(左侧) | 点击左侧不同任务 | 切换到对应的任务界面(右侧) | P
| 活动进度展示 | 完成活动的进度展示 | 进行一项任务活动，但未完成 | 正确显示活动进度： xxx/yyy | P
|  |  | 进行一项兑换活动，但未达到兑换条件 | 兑换按钮置灰：不可兑换
| 活动详情 | 复杂活动详情查看 | 活动有活动详情时，点击详情按钮 | 活动框切换展示活动详情，显示返回按钮
|  |  | 点击活动详情返回按钮 | 返回该活动界面
| 主界面弹窗活动页 | 在主界面弹窗展示活动图 | 点击主界面弹窗活动图 | 进入活动界面-->该弹窗活动页
| 活动相关界面跳转 | 可以从活动界面直接跳转至相关界面 | 活动任务类，点击前往按钮 | 跳转至任务对应的相关界面
|  |  | 美宣图类活动，点击按钮 | 跳转至活动界面/网页
| 红点提醒机制 | 有新活动/新兑换/新可领奖励时，显示红点 | 有新活动、奖励、兑换时 | 主界面活动按钮显示红点
活动界面相关栏位显示红点
|  | 红点消失机制 | 点击过新活动栏位 | 新活动红点消失 | P
|  |  | 点击过新奖励栏位，领取奖励 | 奖励提醒红点消失 | F
|  |  | 点击过新奖励栏位，未领取奖励 | 奖励提醒红点不消失 | P
|  | 兑换提醒机制 | 点击有可兑换的活动栏位，兑换所有奖励 | 兑换提醒红点消失
|  |  | 未兑换完所有奖励，还可继续兑换 | 兑换提醒红点不消失
|  |  | 未点击对应兑换的“兑换提醒”按钮 | 红点机制不生效
| 奖励领取 | 任务活动奖励领取 | 完成指定任务，点击该栏位 | 该栏位按钮显示：可领取
|  |  | 点击领取按钮 | 获取对应奖励，展示奖励动画
|  | 兑换活动领取 | 满足兑换活动的物品需求，点击该栏位 | 可兑换奖励高亮显示兑换按钮
|  |  | 点击该栏位兑换按钮 | 消耗所需物品，领取兑换奖励
|  |  | 所需兑换物品未满足，点击该栏位 | 兑换按钮置灰：不可点击
|  |  | 可兑换次数已达上限 | 兑换按钮置灰：不可兑换 | P
|  |  |  | 红点机制不生效 | P
|  | 任务完成 | 完成一项任务并领取奖励 | 任务按钮显示已完成图标：绿钩标识"√"
任务按钮不可点击
| 活动时间限制:时段，日期等 | 限时活动、兑换活动等需要时间限制的活动 | 活动时间结束，点击该活动栏位 | 不可完成任务
不可领取奖励/兑换(若领取/兑换时间已过)
|  |  | 进行一项不在活动时间内任务 | 任务进度不增加
不可完成任务
|  |  | 完成任务时，任务时间已结束 | 可完成任务
可领取奖励

## 商城&充值
梦塔防HD--商城系统/充值 |  |  |  |  | 用例总量 | 114
[5 empty] | pass | 39 | 通过
[5 empty] | fail | 9 | 未通过
[5 empty] | NT | 18 | 未完成
[5 empty] | C | 2 | 已关闭/修改
模块 | 功能 | 功能需求 | 测试输入 | 预期输出 | 实际输出 | 备注
充值 | 首充 | 主界面新增首充按钮 | 点击首页“首充”按钮 | 弹出首充奖励界面 | P |  | 目前首充送英雄
|  | 首充6元，可领取英雄体验卡奖励 | 点击首充界面-->立即充值按钮-->充值6元 | 首充界面英雄体验卡可领取
|  |  | 充值后领取其中一张体验卡 | 获取奖励，领取按钮显示绿钩
|  | 首充12元，可领取永久英雄 | 充值金额12元 | 可领取体验卡奖励和英雄奖励
|  |  | 充值后领取其中一个英雄 | 获取奖励，领取按钮显示绿钩
|  | 其它界面充值，领取首充奖励 | 充值金额大于6元，小于12元 | 可领取体验卡奖励
|  |  | 充值金额大于12元 | 可领取体验卡和英雄奖励
| 首充提醒机制 | 有奖励时红点提示，领完奖励首充消失 | 充值金额大于6元且没有领取首充奖励 | 主界面首充按钮显示红点
|  |  | 充值金额大于12元且有奖励未领 | 主界面首充按钮显示红点
|  |  | 领完所有首充奖励 | 首充按钮消失
| 奖励获取 | 满足充值条件后，可领取奖励 | 点击领取一张英雄体验卡 | 背包增加该英雄体验卡
|  |  | 点击领取一名英雄 | 弹出该英雄获取画面：解锁该英雄
|  |  | 领取的英雄是已有英雄 | 弹出转换货币窗口：转换成对应货币
| 钻石充值 | 可点击钻石“+”按钮可进行充值 | 1.进入充值界面 | 正确展示充值界面 | P
|  |  | 2.点击对应档位进行充值 | 充值奖励正确
商城界面 | 商城里界面展示 | 可在不同界面切换浏览商城 | 不同界面相互切换 | 正确显示所切换界面 | P
| 推荐界面 | 可配置的商城活动界面 | 点击商城-->推荐界面 | 正确展示所配置商品 | P
|  | 左侧活动显示区 | 查看活动图 | 展示图自动切换：间隔1.5s | NT
|  |  | 按住图片 | 保持当前展示图：暂停自动切换 | NT
|  |  | 左右滑动 | 跟随滑动切换展示图 | P
|  |  | 点击某一个展示图 | 跳转到指定对应界面 | NT
|  | 右侧商品展示区 | 1.查看新品（热卖）一栏商品 | 正确展示配置商品 | P
|  |  | 1.1左右滑动查看 | 根据所定顺序展示 | P
|  |  | 1.2滑动到第一（最后）个商品 | 无法左滑（右滑） | P
|  |  | 2.点击某一个商品 | 弹出购买详情界面 | P
| 皮肤界面 | 商城皮肤区 | 1.点击商城皮肤按钮 | 切换到商城皮肤界面 | P
|  | 排序按钮功能 | 1.进入皮肤界面，查看左上角排序按钮 | 默认-->默认排序（由产品配置） | NT
|  |  | 1.1点击排序按钮 | 下拉显示排序菜单：价格、上架时间、稀有度 | NT
|  |  | 1.2选择价格排序 | 按照皮肤价格从高到低展示 | NT
|  |  | 1.3选择上架时间排序 | 按照皮肤上架时间倒序展示 | NT
|  |  | 1.4选择稀有度排序 | 按照皮肤稀有度排序展示：稀有-->不稀有 | NT |  | 皮肤品质：普通--史诗--传说--限定
|  |  | 2.选择某一种排序后，再次点击该排序 | 与当前顺序进行相反排序（除默认排序） | NT
|  | 拥有/未拥有筛选 | 1.勾选“未拥有”后，查看皮肤界面 | 只展示未拥有皮肤，隐藏已有皮肤 | F
|  |  | 2.取消勾选“未拥有” | 展示所有皮肤 | F
|  | 英雄/卡牌筛选 | 1.进入皮肤界面，查看左侧皮肤类型按钮 | 默认显示全部皮肤 | NT |  | 筛选功能未做
|  |  | 1.1点击英雄按钮 | 只显示英雄类皮肤
|  |  | 1.2点击卡牌按钮 | 只显示卡牌类皮肤
|  |  | 1.3点击全部按钮 | 显示所有皮肤
|  |  | 2.在不同皮肤类型中切换 | 正确展示皮肤且切换效果流畅无卡顿
|  | 组合筛选 | 1.选择英雄皮肤、未拥有、价格排序 | 正确展示筛选结果 | NT
|  |  | 2.遍历组合筛选 | 各种筛选结果展示均正确
|  | 皮肤列表展示 | 1.查看右侧皮肤展示列表（支持上下滑动） | 正确展示皮肤美宣图 | P
|  |  |  | 正确展示皮肤信息:标签、名称、价格（已拥有）等 | F |  | 已拥有皮肤价格显示：已拥有
|  | 皮肤标签 | 1.查看普通品质以上皮肤 | 正确显示品质标签：如“史诗”、“传说”等 |  |  | 普通品质不显示
|  |  | 2.查看带有小标签的皮肤（由产品配置） | 正确显示小标签：新品、剩余X天 |  |  | 暂时只有这2种小标签,且唯一性，剩余X天优先展示于新品(新品7天后开始提醒)
|  |  | 3.查看带有折扣标签的皮肤 | 正确显示打折数：如“6折”、“9.9”折等 | P
|  |  |  | 正确显示皮肤价格：划去原价格，后跟打折价格 | P |  | 需用不同颜色标识
|  | 皮肤查看/购买 | 1.点击一款任意英雄皮肤 | 切换到该英雄展示界面 | F
|  |  |  | 显示穿戴该皮肤效果 | F
|  |  | 2.点击一款任意卡牌皮肤 | 切换到该卡牌详情界面 | F
|  |  |  | 显示穿戴该皮肤效果 | F
|  |  | 3.若该皮肤正在打折 | 正确显示打折后价格 | P
| 礼包界面 | 礼包列表展示 | 1.点击商城礼包按钮 | 切换到礼包界面
正确展示礼包列表(支持上下滑动)
|  | 礼包信息展示 | 1.进入礼包界面，查看礼包列表 | 正确展示礼包图片 | P
|  |  |  | 正确展示礼包标签 | C |  | 标签同皮肤:新品--剩余7天开始计时，新品时间为15天
|  |  |  | 正确展示礼包价格 | P
|  | 限购礼包 | 1.购买每人限购礼包 | 礼包限购次数+1显示：1/X | F
|  |  | 1.1购买完每人限购礼包次数：X/X | 该礼包不再显示 | P
|  |  | 2.购买每日限购礼包 | 单日可购买次数-1 | P
|  |  | 2.1每日、周、月礼包可购买次数用完 | 不可购买：礼包显示“售罄” | C
|  |  | 2.1第二个周期查看该限购礼包 | 限购次数刷新 |  |  | 每周、每月限购礼包同每日
|  | 限时礼包 | 1.查看限时礼包 | 礼包左侧展示：限时倒计时
|  |  | 2.倒计时结束 | 该礼包不再显示 | P
|  | 礼包购买 | 1.点击一个单品 | 正确展示单品信息
正确展示价格
|  |  | 1.1点击价格按钮进行购买 | 扣除对应货币
购买成功提示
|  |  | 2.点击一个礼包 | 正确展示礼包内物品 | P
|  |  |  | 正确展示价格（如已有部分物品，则价格相应降低） |  |  | 礼包展示界面需有说明
|  |  | 2.1点击价格按钮进行购买 | 扣除对应货币 | P
|  |  |  | 购买成功提示 | P
|  |  | 3.购买商品时，水晶货币不足 | 弹窗提示：水晶不足，是否使用钻石补充缺少水晶 | NT
|  |  |  | 提供确认按钮：按钮上显示所需钻石 | NT
|  |  | 3.1点击确认按钮 | 扣除相应钻石 | NT
|  |  |  | 补充相应水晶 | NT
|  |  | 3.2点击弹窗外区域 | 关闭弹窗 | P
|  |  | 4.购买礼包时钻石不足 | 弹窗提示：钻石不足！提供充值按钮 | NT
|  |  | 4.1点击充值按钮 | 跳转到充值界面 | NT
|  |  | 4.2点击弹窗外区域 | 关闭该弹窗 | P
| 符文界面 | 符文界面展示 | 1.点击商城符文按钮 | 切换到符文抽取界面 | P
|  |  | 2.查看符文抽取界面 | 界面展示正确 | P
|  |  |  | 所需货币展示正确 | P
|  |  |  | 抽取提示正确：再购买/兑换X个，必得X/X级符文 |  | 规则： | 每抽5次必得X级符文
|  | 金币购买符文 | 1.使用金币购买一次符文 | 消耗对应金币 | P |  | 第一次进入符文界面：可以免费购买一次
|  |  |  | 展示获取1个符文动画 | P
|  |  |  | 抽取提示动态：所需次数-1 | P
|  |  | 1.1使用金币累计购买5次符文 | 必得2-3级符文 | P
|  |  |  | 展示获取5个符文动画 | P
|  |  | 2.使用水晶兑换1个符文 | 消耗对应水晶 | F
|  |  | 2.1使用水晶累计兑换5个符文 | 必得4-5级符文
|  | 免费机会 | 1.使用免费机会购买一次符文 | 金币价格下方展示24小时免费倒计时 | P
|  |  | 1.1 24小时倒计时结束 | 金币购买符文处显示“免费” | P
|  |  | 2.使用免费机会兑换一次符文 | 水晶兑换一次下方显示48小时免费倒计时 | P
|  |  | 2.1 48小时倒计时结束 | 水晶兑换一次显示“免费” | P
|  |  | 3.点击免费按钮 | 可进行一次金币/水晶：抽取符文 | P
|  |  |  | 不消耗货币 | P
|  | 货币不足 | 1.水晶不足时，点击水晶抽取符文 | 无法进行抽取，提示：水晶不足 | NT |  | 未做
|  |  | 2.金币不足时，点击金币抽取符文 | 无法进行抽取，提示：金币不足
| 统一购买界面 | 点击商品弹出购买界面 | 1.货币充足时，点击商品 | 正常显示购买界面
|  |  | 1.1点击购买按钮，确认购买 | 购买成功，扣除对应货币
|  | 货币不足 | 2.货币不足时，点击购买按钮 | 提示货币不足
|  |  | 2.1商品价格为水晶 | 提供钻石转换
|  |  | 2.2商品价格为钻石 | 提供充值跳转
| 红点机制 | 商城红点机制 | 目前只有：有免费符文抽取机会时 | 主界面商城按钮显示小红点提示 | P |  | 其它提醒机制待定
支付规则 | 水晶支付规则 | 使用水晶购买物品 | 1.购买物品时，水晶足够，确认购买 | 扣除对应水晶，获得物品
|  |  | 2.水晶不足，点击确认物品购买 | 弹出水晶不足提示面板
面板提示信息正确
|  |  | 2.1钻石足够，点击面板钻石补充按钮 | 成功购买商品
扣除水晶，对应补充的钻石数量
|  |  | 2.2钻石不足，点击面板钻石补充按钮 | 需补充钻石数量按钮红显
弹出钻石不足面板
|  |  | 3.点击钻石不足面板：立即充值按钮 | 跳转至充值界面
|  |  | 4.点击空白处 | 关闭当前面板
5.点击界面的返回按钮

## 英雄界面
梦塔防HD--英雄界面 |  |  |  |  | 用例总量 | 123
[5 empty] | pass | 64 | 通过
[5 empty] | fail | 18 | 未通过
[5 empty] | NT | 8 | 未完成
[5 empty] | C | 0 | 已关闭/修改
模块 | 功能 | 功能需求 | 测试输入 | 预期输出 | 实际输出 | 备注
英雄 | 英雄界面入口 | 新增英雄养成功能 | 1.点击主界面“英雄”按钮 | 跳转至英雄界面 | P
| 界面展示 | 英雄界面展示优化 | 1.查看英雄展示界面 | 默认显示所有英雄 | P
|  |  |  | 解锁英雄高亮显示；未解锁英雄置灰 | F
|  |  | 2.勾选右下角“缩略列表” | 展示英雄缩略图 | F
|  |  | 3.取消勾选 | 恢复展示英雄列表 | NT
| 体验卡/周末英雄 | 有英雄体验卡/周免英雄时 | 1.使用某一英雄体验卡 | 英雄卡牌置灰/显示体验倒计时 | NT |  | 天梯不能使用体验英雄
|  |  | 2.有某一个周免英雄存在 | 英雄卡牌置灰/显示周免标签 | NT
| 根据筛选条件展示英雄卡片 | 根据：解锁/未解锁筛选（上方） | 1.点击英雄界面：“解锁”图标进行筛选 | 显示所有已解锁英雄 | P
|  |  | 2.点击英雄界面：“未解锁”图标进行筛选 | 显示所有未解锁英雄 | P
|  |  | 3.点击英雄界面：“ALL”图标 | 显示所有英雄卡片 | P
|  | 根据：英雄分类筛选(左侧) | 1.选择一个类型的英雄 如：肉盾 | 显示带有该标签的英雄 | F
|  |  | 2.选择“All”标签 | 显示所有英雄 | P
|  | 组合筛选 | 3.解锁类型和英雄类型组合筛选 | 组合筛选英雄显示正确 如： 肉盾、未解锁
| 英雄详情页 | 点击可查看英雄详情页 | 1.点击单个英雄卡牌 | 进入该英雄详情界面 | P
|  | 英雄竞技信息展示 | 1.查看详情页左侧:英雄展示区 | 正确显示英雄皮肤、英雄名称
|  |  |  | 未购买英雄显示价格/购买按钮 | F
|  |  | 2.查看右侧：英雄属性区 | 正确显示英雄定位、技能 | P
|  |  | 2.1点击属性按钮 | 弹出英雄属性信息 | NT
|  | 英雄冒险信息展示 | 1.点击冒险/竞技模式-->切换到冒险模式 | 英雄信息切换到冒险模式状态 | P
|  |  | 1.1查看左侧英雄展示区 | 显示英雄养成模式：装备、星级 | NT
|  |  | 1.2查看右侧英雄属性区 | 正确显示技能、等级、属性 |  | 注意： | 冒险模式不显示熟练度
|  |  | 2.切换：冒险/竞技模式 | 正确展示所选英雄界面
|  | 皮肤展示/购买 | 1.进入英雄详情页，查看英雄皮肤 | 正确展示对应皮肤
|  |  | 1.1.点击一款皮肤 | 左侧英雄切换展示皮肤模型效果 | F
英雄个性介绍切换为皮肤特性说明
|  |  | 2.点击皮肤下方价格按钮 | 弹出购买框
|  |  | 2.1确认购买 | 扣除对应货币 | F
英雄穿戴购买皮肤
|  |  | 2.2所需货币不足时 | 提示货币不足，展示引导获取按钮
|  |  | 3.查看一款已拥有皮肤 | 价格按钮变为：已拥有 | F
|  | 英雄技能展示 | 1.点击英雄技能 | 弹出对应技能Tips
正确展示技能信息
|  |  | 1.1查看技能信息 | 技能描述、标签、技能等级显示正确
|  |  | 2.点击另一个英雄技能 | 切换显示选择技能信息
|  |  | 3.点击非技能区域 | 关闭当前技能Tips
英雄养成 | 英雄升级/升星 | 英雄卡牌升级 | 1.进行英雄升星/升级 | 同卡牌升星/升级 | P
| 装备系统 | 英雄界面显示 | 1.穿戴1件英雄对应装备 | 英雄界面展示正确 | P
|  |  |  | 属性增加正确 | P
|  |  | 1.1给英雄穿戴2件对应装备 | 套装属性增加正确：额外增加1条属性 | P
|  |  | 1.2给英雄穿戴3件对应套装 | 套装属性增加正确：额外增加2条属性 | P
|  |  | 2.给英雄装备对应武器 | 武器属性增加正确 | P | 注意： | 套装不包含武器部位
|  |  | 2.1装备对应武器和1件装备 | 无套装加成 | P
|  | 装备强化入口 | 1.英雄冒险模式界面，点击装备栏 | 右侧展示装备背包 | P
|  |  |  | 展示点击装备属性 | P
|  |  | 1.1点击展开按钮 | 显示所选装备的详细属性 | P
|  |  | 1.2点击卸载按钮 | 卸载所选穿戴装备 | F
|  |  | 1.3.点击强化按钮 | 跳转至装备强化界面 | P
|  |  | 2.冒险选关界面：点击英雄强化按钮 | 跳转至英雄强化界面 | P |  | 跳转至英雄界面
|  | 强化界面展示 | 1.进入装备强化界面 | 左侧显示装备背包 | P
|  |  |  | 右侧显示强化区域 | P
|  | 装备强化 | 1.查看背包内装备 | 品质由高至低排序 | F
|  |  |  | 显示装备强化等级角标 | P
|  |  |  | 显示英雄穿戴图标 | NT
|  |  | 2.点击背包内一件装备 | 右侧强化区随之变化
|  |  | 2.1满足强化条件，点击强化按钮 | 消耗强化石进行强化 | P
|  |  |  | 展示强化过程,结果 | P
|  |  | 2.2所需资源不足，点击强化按钮 | 按钮无反应 | F |  | 按钮置灰，所需资源红显
|  |  | 2.3强化装备到+10等级，再点击强化 | 弹出：强化会使装备破碎提示 | F | 注意： | 有今日不在提醒功能
|  |  | 2.3.1点击确定，进行强化 | 有几率强化失败：装备破碎 | P
|  |  | 2.3.2点击取消 | 返回强化界面 | P
|  |  | 2.4使用圣杯强化+9等级以上装备 | 小于圣杯等级必定成功 | P
|  |  | 2.4.1使用幸运币强化装备 | 原概率基础上增加20% | P |  | 概率X120%
|  |  | 2.4.2强化+10等级以上装备失败 | 装备破碎 | P
|  |  |  | 返回资源：强化石和圣杯 | F |  | 未返还圣杯
|  |  | 2.5 强化+10以下装备失败 | 装备等级-1 | P
属性变化弹窗
|  |  | 2.6装备强化等级达到上限：+20 | 无法再进行强化 | P
|  | 破碎装备修复 | 1.查看背包内破碎装备 | 显示装备消失倒计时 | P
|  |  | 1.1倒计时结束未修复装备 | 装备从背包消失 | P
|  |  | 1.2点击背包内破碎装备 | 弹出装备修复界面 | P
|  |  | 1.2.1点击修复按钮 | 消耗所需货币：修复装备 | P
|  |  | 1.2.2所需货币不足 | 不修复装备。提示：所需货币不足 |  | 注意：是否有货币获取指引
|  | 装备分解 | 1.点击背包下一键分解按钮 | 右侧弹出装备类型选择界面 | P
|  |  | 1.1选择对应装备类型 | 背包内相应类型装备被选中：绿色“√” | P | 不会选择英雄已穿戴的装备
|  |  | 1.2选择背包内装备 | 所选装备被选中 | P
|  |  | 1.2.1再次点击已选中装备 | 取消装备选中状态 | P
|  |  | 1.2点击确定按钮 | 分解选中装备
获取对应资源
|  |  | 1.3点击取消按钮 | 返回装备背包 | P
|  | 装备穿戴 | 1.成功穿戴一件装备 | 属性增加正确 | P
|  |  | 2.穿戴一件高于英雄等级装备 | 无法穿戴 | P
|  |  | 3.穿戴一件低于英雄等级装备 | 可以穿戴 | P
|  |  | 4.选择一件穿戴的装备，点击强化 | 同背包装备强化
|  |  | 4.1装备强化成功/失败 | 装备属性变化正确
英雄属性变化正确
|  |  | 4.2装备强化破碎 | 装备从英雄身上脱下，放入装备背包
技能系统 | 学习技能面板 | 技能信息查看面板 | 1.进入英雄详情页，查看技能栏 | 默认开放4个技能 | P
|  |  | 2.点击技能栏“+”按钮 | 弹出学习技能面板 | P
|  |  | 2.1查看技能面板 | 技能面板信息展示正确：UI、标签、图标、文字描述 | P
|  |  | 3.进入学习技能面板，查看技能背包 | 技能排序正确：英雄可用在前 | F
|  |  |  | 不可用技能灰显 | F
|  |  |  | 技能碎片足够，自动合成技能书 | P
|  |  | 3.1切换背包技能类型：全部/专属/通用 | 正确展示筛选技能 | NT | 记录选择类型，下次进入时默认所选类型
|  | 学习技能 | 1.当有空位且货币足够，学习一个新技能 | 在空栏位上学习新技能，提示：“成功学习技能” | P
|  |  | 1.1当有空位但货币不足，学习一个新技能 | 无法学习，提示：“货币不足，无法学习” | P
|  |  | 1.2当无空位但货币充足，学习一个新技能 | 随机替换一个栏位技能来学习新技能 | P
|  |  | 2.学习一个已有技能 | 无法学习，提示：“该技能已学习，无法重复学习” | P
|  |  | 3.选中一个不可学习技能 | 学习按钮置灰，不可点击
|  | 锁定栏位 | 1.无空位时，点击锁定一个已有技能，学习新技能 | 锁定栏位不会被替换 | P
|  |  |  | 技能可以学习成功 | P
|  |  | 2.无空位时，点击锁定所有技能栏位 | 最后一个栏位无法锁定 | F | 规则：可锁定技能栏位=技能栏位-1
|  |  | 3.有空位时，点击锁定技能，学习新技能 | 提示：“无需锁定技能” | P
|  |  | 3.1先锁定技能，再开启栏位，学习技能 | 可以成功学习技能 | F
不消耗锁定费用
| 开启栏位面板 | 栏位界面入口 | 1.点击左侧标签按钮，选择--开启栏位 | 切换到开启栏位界面 | P
|  | 开启栏位 | 1.查看技能栏位 | 默认开启4个栏位,显示-->开启栏位：4/8 | P
|  |  | 2.未选择技能碎片时，点击开启按钮 | 开启按钮置灰 | P | 程序实现：不置灰，点击提示选择技能碎片
|  |  |  | 提示：“需要选择碎片才可开启栏位” | P
|  |  | 3.选择技能碎片，但未达到开启经验，点击开启 | 消耗所选碎片 | P | 规则： | 分解碎片经验与表里对应
|  |  |  | 增加对应开启经验进度 | P
|  |  | 4.选择技能碎片，满足栏位开启经验，点击开启 | 开启新栏位，提示：“成功开启下一栏位” | P
|  |  |  | 所需经验对应增加，栏位+1 | P
|  |  | 5.开启全部8个栏位 | 无法再进行开启操作 | F
|  | 技能背包 | 1.点击背包内技能碎片 | 弹出技能tips | F
|  |  | 2.点击技能品质进行筛选 | 正确展示所选品质技能碎片 | NT |  | 品质类型待定
| 红点机制 | 装备提醒 | 1.养成界面有更高战斗力装备时 | 英雄详情界面对应装备栏位显示红点
|  |  | 1.1将该装备穿戴后 | 不在对应装备栏位不再显示红点
|  |  | 2.英雄装备栏位有空位，且有可穿戴装备时 | 对应栏位显示小红点提示
|  | 技能提醒 | 1.当英雄技能有空位且有可用技能书时 | 显示红点提示
|  |  | 1.1有空余栏位，但无可用技能书时 | 不显示小红点
|  |  | 1.2无空余栏位，但有技能书时 | 不显示小红点
|  | 英雄界面红点 | 1.内部养成系统有红点提示 | 英雄界面也展示红点提示
|  |  | 2.当解锁英雄超过三个时 | 只显示战斗力最高的三名英雄
属性显示

## 符文
梦塔防HD--符文 |  |  |  |  | 用例总量 | 14 | 备注
[5 empty] | pass | 0 | 通过
[5 empty] | fail | 0 | 未通过
[5 empty] | NT | 0 | 未完成
[5 empty] | C | 0 | 已关闭/修改
模块 | 功能 | 功能需求 | 测试输入 | 预期输出
符文 | 符文装备、合成、分解 | 入口界面跳转 | 1.点击符文按钮 | 跳转至符文界面
|  | 界面展示 | 1.查看符文页界面展示 | 信息展示正确
|  |  | 1.1已装备符文,查看背包符文 | 符文背包不显示
|  |  | 1.2查看符文总等级 | 正确显示符文总等级
正确显示符文总属性
|  | 符文装配 | 1.点击符文装备区空位 | 右侧显示对应类型符文
|  |  | 1.1点击右侧对应符文 | 装备所选符文
|  |  | 2.点击已装备符文位置 | 右侧显示拆卸按钮
|  |  | 2.1点击拆卸按钮 | 卸下符文，留出一个空位
|  |  | 2.2点击背包里符文 | 替换所选位置处符文
|  | 一键清空 | 1.有符文装备时，点击一键清空按钮 | 弹出确认清空弹窗
|  |  | 1.1确认清空 | 卸下所有符文
|  |  | 1.2取消清空 | 关闭弹窗，不做操作
|  |  | 2.无符文装备时，点击一键清空按钮 | 按钮无任何相应

## 卡册
梦塔防HD--卡册 |  |  |  |  | 用例总量 | 95
[5 empty] | pass | 83
[5 empty] | fail | 2
[5 empty] | NT | 6
[5 empty] | NA | 0
模块 | 功能 | 测试点 | 操作步骤 | 预期输出 | 实际输出 | 备注
卡册 | 卡牌界面展示 | 卡牌展示 | 1.主界面点击卡册按钮 | 进步卡册界面 | P
|  |  | 2.已解锁卡牌 | 高亮显示 | P
|  |  | 3.未解锁卡牌 | 置灰显示 | P
|  |  | 4.查看卡组区域 | 正确显示所选卡组 | P
|  |  | 5.筛选按钮、模式切换按钮 | ui、功能正确 | P
|  |  | 6.1卡牌详情页（竞技模式） | 属性区域 | P
|  |  |  | 技能区域 | P
|  |  |  | 皮肤区域 | NT
|  |  | 6.2卡牌详情页（冒险模式） | 升星按钮 | P
|  |  |  | 升级按钮 | P
|  |  |  | 卡牌头像显示等级/星级 | P
|  | 卡牌筛选 | 1.1选择所有卡牌 | 展示所有卡牌信息 | P
|  |  | 1.2选择已解锁卡牌 | 显示已解锁的卡牌 | P
|  |  | 1.3选择未解锁卡牌 | 显示未解锁的卡牌 | P
|  |  | 2.1选择全部类型卡牌 | 显示所有卡牌 | P
|  |  | 2.2选择特定类型卡牌：如：肉盾 | 显示带有该类型的卡牌 | P
|  |  | 3.1组合筛选卡牌：如：已解锁/输出型卡牌 | 组合筛选显示正确 | P
|  | 卡牌解锁 | 1.点击未购买过的卡牌 | 弹出卡牌详情页面 | P
|  |  |  | 有不同等级属性页面 | P
|  |  |  | 显示卡牌解锁价格按钮 | P
|  |  | 1.1所需金币/钻石足够时，点击价格按钮 | 直接购买并解锁该卡牌 | P
|  |  |  | 扣除对应金币/钻石 | P
|  |  |  | 卡牌高亮显示 | P
|  |  | 1.2所需金币/钻石不足时，点击按钮 | 按钮灰置 | P
|  |  |  | 提示金币/钻石不足 | P
| 增加卡组页，卡组改名 | 卡组页 | 1.1点击选择卡组按钮 | 展示已解锁卡组页 | P
|  |  | 1.2点击重命名按钮 | 弹出输入框 | P
|  |  | 1.2.1输入后点击确定 | 为当前卡组重新命名 | P |  | 注意：各种字符/混合输入、重复命名..
|  |  | 2.1卡组页未到上限，点击“+”按钮 | 弹出卡组页购买框 | P
|  |  | 2.1.1点击确认购买 | 添加卡组页+1 | P
|  |  |  | 消耗所需货币 | P
|  |  | 2.1.2点击取消 | 返回卡册界面 | P
|  |  | 3.点击清空按钮 | 弹出确认框 | F |  | 目前清空按钮无提示
|  |  | 3.1确认弹出框 | 清空当前卡组 | P
|  |  |  | 返回卡册界面 | P
|  |  | 3.2取消清空按钮 | 不做操作
返回卡册界面
|  |  | 4.购买一个卡组页 | 默认2个卡组：冒险2个、竞技2个 | P
|  |  |  | 冒险、竞技都增加一组 | P |  | 使用水晶购买
|  | 卡组排序 | 1.点击排序按钮 | 展示排序规则下拉菜单 | P
|  |  | 1.1点击默认排序 | 展示卡牌按默认规则排序（卡牌序号） | P
|  |  | 1.2点击金币排序 | 按卡牌建造价格排序（低->高） | P
|  |  | 1.3点击品质排序 | 按卡牌品质排序（高->低） | P
|  |  | 1.4点击名字排序 | 按卡牌名称排序（A->Z） | F |  | 未做
|  |  | 1.5点击等级排序 | 按卡牌等级排序（高->低） | P
|  |  | 2.再次点击相同排序规则：如 金币排序 | 变为与之相反排序：卡牌造价（高->低） | P |  | 金币排序
|  | 卡牌筛选 | 1.点击左侧卡牌类型进行筛选 | 正确显示所选类型卡牌 | P
|  |  | 2.类型、排序组合选择 | 正确展示所选卡牌及排序 | P
|  | 卡组编辑 | 1.1拖动卡牌到已满卡组区域 | 无法添加卡牌到卡组 | P
|  |  | 1.2拖动卡牌到首发卡区域 | 替换首发卡 | P
|  |  | 1.3拖动卡牌到未满卡组区域 | 卡牌添加到卡组内 | P
|  |  | 1.4从卡组内拖动卡牌至展示区 | 卡组内移除该卡牌 | P
|  |  | 2.点击清空按钮，确认清空 | 清空该卡组内所有卡牌 | P
|  |  | 2.1卡组未满时，点击返回 | 弹出提示卡组未配置完成 | P
|  |  | 2.2点击自动填充 | 补充卡组 | NT |  | 目前无自动填充功能
|  |  |  | 返回主界面 | NT
|  |  | 2.3点击继续编辑 | 返回卡册界面 | P
|  | 其它情况 | 1.卡组未满，接受邀请进入组队匹配 | 自动填充当前卡组 | P
|  |  | 2.卡组为空，接受邀请进入组队匹配 | 自动填充当前卡组 | P
|  | 卡组详情 | 1.1竞技模式下，点击卡组详情 | 弹出卡组缩略图界面 | P
|  |  |  | 显示卡组类型分析柱状图 | P |  | 高亮效果不明显
|  |  | 1.2点击不同类型柱状图 | 高亮显示该类型卡牌 | P
|  |  | 2.1冒险模式下，点击卡组详情 | 填充卡组缩略图
|  |  |  | 显示卡组平均等级 | P
|  |  |  | 显示卡组类型分析柱状图 | P
|  |  | 2..2点击不同类型柱状图 | 高亮显示该类型卡牌 | P
|  |  | 3.点击空白处 | 关闭卡组详情页 | P
|  |  |  | 返回卡册界面 | P
|  | 模式切换 | 1.点击切换按钮-->切换到冒险模式 | 显示卡牌等级、星级 | P
|  |  |  | 卡组切换到冒险卡组 | P
|  |  |  | 卡牌详情页切换到冒险卡牌详情页 | P
|  |  | 2.点击切换到竞技模式 | 显示卡牌 | P
|  |  |  | 卡组切换到竞技卡组 | P
|  |  |  | 显示竞技卡牌详情页 | P
|  | 卡牌升级/升星 | 切换到冒险模式，点击一张卡牌详情 | 显示该卡牌等级 | P
|  |  |  | 显示该卡牌星级 | P
|  |  |  | 显示升级按钮/碎片 | P
|  |  |  | 显示升星按钮/升星卡 | P
|  |  | 1.1卡牌碎片、升级材料足够,满足星级要求 | 升级按钮显示可升级效果 | P
|  |  | 1.1.1点击升级按钮 | 展示升级动画 | P
|  |  |  | 提示该卡牌属性 | P
|  |  |  | 消耗对应资源 | P
|  |  | 1.2卡牌升级条件不足时：碎片/材料/星级 | 升级按钮置灰显示 | NT
|  |  | 1.2.1不可升级时点击升级按钮 | 提示升级所缺条件 | P
|  |  |  | 卡牌不升级 | P
|  |  | 1.3卡牌达到满级 | 按钮处显示满级 | NT
|  |  | 2.1满足升星条件：等级上限，升星卡足够 | 升星按钮显示:升星后等级开放至xx级 | P
|  |  | 2.1.1点击升星按钮 | 显示升星动画 | P
|  |  |  | 消耗对应资源 | P
|  |  |  | 提升该卡牌等级上限 | P
|  |  | 2.2不满足升星条件：等级不足，升星卡不足 | 升星按钮置灰显示 | P
|  |  | 2.2.1点击升星按钮 | 提示升星所需条件
|  |  | 2.3卡牌达到满星 | 按钮显示满星 | NT
|  | 属性成长 | 1.把卡牌从1星升到5星满级 | 各星级阶段属性增加正确 | P
|  |  |  | 卡牌界面显示正确 | P
| 选择英雄后，所选符文页、卡牌组与英雄绑定 | 卡牌绑定
好友系统测试用例
任务系统测试用例
Note on F2: 作者: pass （通过）
Note on F3: 作者: fail （失败）
Note on F4: 作者: no tested （未测）
Note on F5: 作者: not available （不支持）

## 任务模块
梦塔防HD--任务系统 | [5 empty] | 用例总量 | 63
[6 empty] | pass | 63 | 通过
[6 empty] | fail | 0 | 未通过
[6 empty] | NT | 0 | 未完成
[6 empty] | C | 0 | 已关闭/修改
模块 | 功能 | 功能需求 | 测试点 | 测试输入 | 预期输出 | 实际输出 | 备注
任务 | 每日任务 | 任务查看、领取奖励 | 1、任务查看 | 1.点击任务按钮 | 弹出任务界面 | P
[5 empty] | 展示三个每日任务信息 | P
|  |  |  | 2.点击任务上方的“X”按钮 | 弹出任务替换提示窗口 | P
|  |  |  | 2.1点击“确认”按钮 | 删除当前任务 | P
[5 empty] | 重新展示一个任务 | P
|  |  |  | 2.2点击“取消”按钮 | 关闭弹窗 | P
|  |  | 任务界面切换 | 1.每日任务/更多任务切换 | 正确显示界面显示 | P
|  |  | 2、任务进度 | 1.进行一项累加统计任务且对局结束 | 对应任务地图正确 | P
[5 empty] | 弹出任务进度提示 | P
[5 empty] | 任务界面展示任务进度 | P
|  |  |  | 2.完成一项任务 | 弹出任务完成提示 | P
[5 empty] | 任务界面展示绿色“√” | P
[5 empty] | 获取相应奖励（目前:经验奖励、碎片奖励） | P
[5 empty] | 增展示宝箱碎片进度 | P
|  | 宝箱奖励领取 | 1、今日宝箱碎片 | 1.今日宝箱碎片未达到6点 | 今日宝箱不可领 | P
|  |  |  | 1.1今日宝箱碎片达到6点 | 今日宝箱显示可领状态 | P
[5 empty] | 可领取1次 | P
|  |  |  | 1.2今日宝箱碎片达到12点 | 今日宝箱显示可领状态 | P
[5 empty] | 可领取次数+1，共2次 | P
|  |  |  | 1.3今日宝箱碎片达到18点 | 今日宝箱显示可领状态 | P
[5 empty] | 可领取次数+1，共3次 | P
|  |  |  | 1.4今日宝箱碎片达到24点 | 今日宝箱显示可领状态 | P
[5 empty] | 可领取次数+1，共4次 | P
|  |  |  | 1.5今日宝箱碎片达到30点 | 今日宝箱显示可领状态 | P
[5 empty] | 可领取次数+1，共5次 | P
|  |  |  | 1.6今日宝箱碎片达到36点 | 不增加宝箱可领次数，最多5次 | P
|  |  |  | 2.时间超过24:00 | 今日宝箱碎片进度清空 | P
[5 empty] | 领取次数清空 | P
[5 empty] | 今日宝箱变为不可点击状态 | P
|  |  | 2、领取今日宝箱奖励 | 1.有0次宝箱领取次数，点击宝箱 | 不可点击 | P
|  |  |  | 2.有1次宝箱领取次数,点击宝箱 | 弹出宝箱领取动画 | P
[5 empty] | 显示奖励物品 | P
|  |  |  | 2.1点击领取动画 | 返回任务界面 | P
[5 empty] | 增加相应奖励 | P
[5 empty] | 今日宝箱变为不可点击状态 | P
|  |  |  | 3.宝箱领取次数>=2，点击宝箱 | 弹出宝箱领取动画 | P
[5 empty] | 显示奖励物品 | P
|  |  |  | 3.1点击领取动画 | 返回任务界面 | P
[5 empty] | 增加相应奖励 | P
[5 empty] | 今日宝箱仍然为可领取状态 | P
|  |  |  | 4.领取全部5次奖励 | 宝箱状态展示“全部到手”UI图标 | P
[5 empty] | 不可点击 | P
|  |  | 3.本周宝箱碎片 | 1.本周宝箱碎片未达到60点 | 本周宝箱不可领取状态 | P
|  |  |  | 1.1本周宝箱碎片达到60点 | 本周宝箱可领取状态 | P
[5 empty] | 可领取次数+1,共1次 | P
|  |  |  | 1.2本周宝箱碎片达到100点 | 本周宝箱可领取状态 | P
[5 empty] | 可领取次数+1,共2次 | P
|  |  |  | 1.3本周宝箱碎片达到200点 | 本周宝箱可领取状态 | P
[5 empty] | 可领取次数+1,共3次 | P
|  |  |  | 1.4本周宝箱碎片>200点 | 本周宝箱可领取状态 | P
[5 empty] | 不再增加次数，共3次 | P
|  |  | 4、领取本周宝箱奖励 | 1.有0次本周宝箱领取次数 | 显示不可领取状态 | P
|  |  |  | 2.有1次本周宝箱领取次数 | 显示可领取状态 | P
|  |  |  | 2.1点击本周宝箱 | 弹出领取动画 | P
[5 empty] | 显示奖励物品 | P
|  |  |  | 2.2点击动画 | 返回任务界面 | P
[5 empty] | 增加相应奖励 | P
[5 empty] | 本周宝箱变为不可领取状态 | P
|  |  |  | 3.本周宝箱领取次数>1，点击宝箱 | 领取奖励成功 | P
[5 empty] | 宝箱还是可领取状态 | P
|  |  |  | 4.进入本周宝箱的下一周期 | 本周碎片进度清空 | P
[5 empty] | 领取次数清空 | P
[5 empty] | 宝箱为不可领取状态 | P

## 背包系统
梦塔防HD--背包系统 |  |  |  |  | 用例总量 | 56
[5 empty] | pass | 18
[5 empty] | fail | 1
[5 empty] | NT | 8
[5 empty] | NA | 0
模块 | 功能 | 测试点 | 操作步骤 | 预期输出 | 实际输出 | 备注
背包 | 游戏内物品存放 | 界面跳转 | 1.点击背包按钮 | 跳转至背包界面 | P
|  | 界面显示 | 1.进入背包，查看物品显示 | 默认显示材料标签 | P
|  |  |  | 右侧展示第一个物品详情 | P
|  |  |  | 物品数量正确 | P
|  |  |  | 物品标识正确 | P
|  |  | 2.背包内无任何道具 | 显示背包为空 | P
|  |  |  | 无物品详情展示 | P
|  |  | 3.使用物品后，物品数量变为0 | 背包物品标识消失 | P
|  |  |  | 物品详情切换到下一个物品 | P
|  |  | 4.物品数量达到堆叠上限,再获得该物品 | 自动分解为对应资源
给予提示
|  | 物品详情 | 1.点击一个物品 | 正确显示该物品详情 | P
|  |  |  | 显示使用按钮/出售按钮（如有） | P |  | 只有一个按钮时居中显示
|  |  | 1.1点击物品使用按钮 | 正确跳转至对应界面 |  |  | 注意每个物品的使用跳转
|  |  | 2.点击切换选中物品 | 选中图标切换 | P
|  |  |  | 物品详情切换 | P
|  |  | 3.点击一个不用用物品 | 物品不可使用 | NT
|  |  |  | 提示该物品不可用原因 | NT |  | 时间限制、等级限制等，未做
|  |  | 4.点击一个未到使用时间的物品 | 隐藏使用按钮 | NT
|  |  |  | 添加文字说明 | NT
|  |  | 4.1有时间限制的物品达到可使用时间 | 显示使用按钮 | NT
|  |  |  | 文字说明更改 | NT
|  | 物品出售 | 1.选择一个可出售物品 | 出售按钮上方显示可获得资源 | P
|  |  | 1.1点击出售 | 消耗物品 | P
|  |  |  | 获取对应出售资源 | P
|  | 物品使用 | 1.选择一个可用物品，点击使用 | 使用成功，获得对应效果 | F |  | 目前体验卡无效
|  |  |  | 给予使用效果提示 | P
|  |  |  | 物品数量相应减少 | P
|  |  | 2.点击使用可叠加使用的物品 | 弹出使用数量选择框 | NT
|  |  | 2.1选择使用数量，点击使用 | 成功使用所选数量物品 | NT
|  | 物品跳转 | 1.选择一个通用技能书，点击“使用” | 跳转至英雄列表界面
|  |  | 1.1选择一个未穿戴装备，点击“使用” | 跳转至英雄列表界面
|  | 物品消失 | 1.破碎装备倒计时结束消失 | 进入背包/装备界面时弹出Tips提示
两边只需弹出一次
|  |  | 2.道具超过使用时间消失 |  |  | 目前无时效道具
分类标签
|  | 全部 | 1.切换到全部分类 | 显示所有物品
包含未装配在任意符文页的符文
按照物品获得顺序从左到右排序
|  | 材料 | 1.切换到材料分类 | 显示礼包/材料类道具
按照稀有度排序
|  | 装备 | 1.切换到装备分类 | 显示已破损装备、已穿戴装备、未穿戴装备
破碎装备置前显示，按品质排序
|  |  | 1.1选择一件破碎装备，点击“修复”按钮 | 弹出确认修复框
|  |  | 1.2点击按钮确认修复 | 消耗对应货币，装备修复
|  |  | 1.3点击取消按钮，取消修复 | 关闭修复弹框
|  |  | 2.选择一件装备，点击“强化”按钮 | 跳转至英雄养成界面 |  | 待界面确定
|  |  | 2.1选择一件装备，点击“分解”按钮 | 弹出装备分解确认框
|  |  | 2.2点击确认分解装备 | 分解该装备
获得对应分解资源
|  |  | 2.3点击取消分解装备 | 关闭装备分解框
|  |  | 3.装备已穿戴在英雄身上 | 背包内装备显示“已穿戴标签”
|  | 技能 | 1.切换到技能分类 | 显示技能书和技能书碎片
按照稀有度排序:技能书-->技能书碎片
|  |  | 1.1点击使用 | 跳转至英雄技能界面 |  | 界面待定
体验卡
|  | 物品数量变化 | 1.获得新物品：任务、奖励邮件、购买 | 背包里该物品数量+1
新获得物品显示“New”标签
|  |  | 1.1.查看该新物品 | “New”标签消失
道具效果
体验卡
公屏喇叭
双倍金币/经验等…
Note on F2: 作者: pass （通过）
Note on F3: 作者: fail （失败）
Note on F4: 作者: no tested （未测）
Note on F5: 作者: not available （不支持）

## 好友系统
梦塔防HD-好友系统 |  |  |  |  | 用例总量 | 80
[5 empty] | pass | 51 | 通过
[5 empty] | fail | 2 | 未通过
[5 empty] | NT | 1 | 未完成
[5 empty] | C | 0 | 已关闭/修改
模块 | 功能需求 | 测试点 | 测试输入 | 预期输出 |  | 备注
好友列表 | 列表信息展示 | 1.好友界面入口按钮 | 1.1点击“好友”按钮 | 弹出好友界面 | P
|  |  | 1.2点击空白区域 | 返回主界面 | P
|  | 2.好友状态显示 | 2.1点击A的好友列表 | 未打开-->展示A的好友信息 | P
|  |  |  | 打开-->收起好友列表 | P
|  |  | 2.2让好友B登陆游戏 | 好友B状态为在线 | F | 现在需手动刷新显示
|  |  |  | 字体颜色绿色 | F
|  |  | 2.3使好友B退出游戏 | 好友B状态为离线 | P
|  |  |  | 最近登录日期 | P
|  |  |  | 字体颜色灰色 | P
|  |  | 2.4使好友B组队中 | 好友B状态为组队中 |  |  | 现在无组队状态
字体颜色绿色
|  |  | 2.5使好友B为战斗中 | 好友B状态为战斗中 | P
|  |  |  | 字体颜色红色 | P
|  |  | 2.5.1好友B在战斗中离线 | 好友状态变为离线 | P
|  |  | 2.5.2使好友B在匹配中 | 好友状态变为匹配中 | P |  | 战斗、匹配显示状态待确定
|  | 3.好友头像显示 | 3.1使好友B在线 | 正常显示好友B头像 | P
|  |  | 3.2让好友B退出游戏 | 好友B头像置灰显示 | P
|  |  | 3.3设置好友B等级为1 | B头像下方显示等级1 | P
|  |  | 3.4设置好友C等级为10 | C头像下方显示等级10 | P
|  |  | 3.5查看好友段位框 | 正确显示好友段位框 | P
|  | 4.好友名称显示 | 4.1名称显示 | 设备默认字体 | P
|  |  | 4.2使好友名称不足8个字符 | 正常显示名称 | P
|  |  | 4.3使好友名称为8个字符 | 正常显示名称 | P
|  | 5.列表展示 | 5.1打开好友数为0的好友列表 | 无好友信息 | P
|  |  | 5.2打开好友数为10，且处于在线好友为5的好友列表 | 展示10位好友信息 | P
|  |  |  | 5位在线好友优先显示 | P
|  |  |  | 按亲密度排序 | NT |  | 排序规则待定
|  |  | 5.3打开好友数为10，且好友全部在线的好友列表 | 展示10位好友信息 | P
|  |  | 6.使好友数量达到上限（150），添加好友 | 无法添加成功 | P
|  |  |  | 提示失败消息 | P
|  | 6、列表切换 | 6.1打开好友列表 | 默认显示好友列表 | P
|  |  | 6.2打开好友列表，点击最近组队列表 | 切换到最近组队列表 | P
|  |  |  | 显示最近2局一起进行游戏的队友（非好友） | P
|  |  | 6.3打开任意列表后，再次点击该列表 | 收起展示列表 | P
| 添加好友 | 1、功能切换 | 1.1打开好友界面，点击右侧“添加”按钮 | 切换到添加好友界面 | P
|  |  | 1.2打开添加好友界面，点击好友按钮 | 切换到好友列表界面 | P
|  | 2、添加好友 | 2.1输入框输入玩家昵称“ABC”，点击搜索 | 显示在线玩家昵称包含“ABC”的结果 | P
|  |  | 2.2输入玩家数字ID“123”，点击搜索 | 显示在线数字ID包含“123”的结果 | P
|  |  | 2.3点击搜索结果或推荐好友列表的添加好友按钮“+” | 成功发送申请信息 | P
|  |  | 2.4成功添加好友A | 好友列表增加A的信息 | P
|  |  | 2.5输入框输入无结果的搜索条件 | 提示搜索无结果 | P
|  |  | 2.6点击消息 | 展示待处理好友申请消息 | P
|  |  | 2.7收到好友申请 | 消息按钮显示红点 | P
|  |  | 2.7.1收到好友申请后，点击消息，然后点击空白返回 | 红点消失 | P
|  |  | 2.8点击某一个申请消息 | 弹出好友申请确认框
|  |  | 2.8.1点击同意 | 成功添加好友，清除当条消息 | P
|  |  | 2.8.2点击拒绝 | 不添加好友，清除当条消息 | P
|  |  | 2.9好友数量达到上限 | 无法添加好友
|  |  | 2.10添加好友失败 | 提示失败信息
| 推荐在线玩家 | 3、推荐好友 |  |  |  | 规则待确认
| 聊天功能 | 1、发送消息 | 1.1选择好友，点击输入框 | 弹出设备默认键盘 | P
|  |  | 1.1.1输入文字，点击发送 | 发送成功，聊天框显示内容 | P
|  |  | 1.1.2输入数字，点击发送 | 发送成功，聊天框显示内容 | P
|  |  | 1.1.3文字、数字混合输入，点击发送 | 发送成功，聊天框显示内容 | P
|  |  | 1.2输入超过最大限制的字符 | 超出部分无法再进行输入 | P
|  |  | 1.3点击表情按钮 | 弹出表情子界面 |  | 暂未支持表情
|  |  | 1.3.1选择一个表情 | 自动发送表情
|  |  | 1.4长按语音按钮，输入语音消息后松开 | 自动发送语音消息
|  |  | 1.5输入包含空格的文本消息，点击发送 | 发送成功，聊天框显示内容
|  |  |  | 空格自动清除 | P
|  |  | 1.6发送消息失败 | 提示失败信息
|  | 2、消息显示 | 2.1接收好友A的一条消息 | 居左显示A的头像，消息时间，消息内容 | P
|  |  | 2.2自己发出一条消息 | 居右显示头像，消息时间，消息内容 | P
|  |  | 2.3发送时间为当天的消息 | 发送时间显示 XX:XX（分钟）
|  |  | 2.4发送时间不为当天的消息 | 发送时间显示 XX（年）-XX（月）-XX（日） XX:XX（分钟）
|  |  | 2.5发送一条文本消息 | 显示消息内容 | P
|  |  | 2.6发送一条时长为7s语音消息 | 显示语音消息图标与时长：7
|  |  | 2.7发送一条仅有表情的消息 | 显示表情图标
|  |  | 2.8发送多条、超过一屏显示的消息 | 可以上下滑动查看消息 | P
|  | 3、离线消息 | 3.1选择一名离线好友，发送一条消息 | 发送成功 |  | 暂时未开发
|  |  | 3.1.1给离线好友A发送十条消息 | 发送成功
好友A接收成功
|  |  | 3.1.2给离线好友A发送第十一条信息 | 发送失败
提示失败原因
|  |  | 3.2给最近组队队友B发送一条信息 | 发送成功
队友B接收成功
|  |  | 3.2.1发送第二条消息 | 发送成功
队友B接收成功
|  |  | 3.2.2发送第四条消息 | 发送失败 |  | 只能发三条，目前不支持离线消息
提示失败原因
队友B接收不到消息

## 匹配对战
梦塔防HD--匹配对战 |  |  |  |  | 用例总量 | 251
[5 empty] | pass | 169 | 通过
[5 empty] | fail | 7 | 未通过
[5 empty] | NT | 4 | 未完成
[5 empty] | C | 0 | 已关闭/修改
模块 | 功能需求 | 测试点 | 测试输入 | 预期输出 | 实际输出 | 备注
匹配 | 多种匹配模式的入口 | 普通匹配 | 1.点击匹配区域 | 弹出模式选择界面：人机模式、匹配模式(暂时2种) | P
|  |  | 1.1 选择人机模式 | 进入人机匹配界面 | P
|  |  | 1.1.1 点击开始排队 | 进入人机匹配队列 | P
|  |  | 1.2 选择匹配模式 | 进入匹配房间等待 | P
|  |  | 1.2.1 点击开始排队 | 进入匹配队列 | P
组队 | 房间内可以邀请好友进行组队 | 好友列表状态 | 1.点击房间右侧“好友”按钮 | 显示所有好友信息列表 | P
|  |  |  | 好友排序正确 |  | 排序规则待确认
|  |  | 2.1好友在线时且空闲时 | 显示“邀请”按钮 | P
|  |  |  | 好友状态显示“空闲” | P
|  |  | 2.2好友在线且在队伍中时 | 显示“邀请”按钮 | P
|  |  |  | 好友状态显示“空闲” | P
|  |  | 2.3好友在线且在战斗中时 | 不显示“邀请”按钮 | P
|  |  |  | 好友状态显示“已开局” | P
|  |  | 2.4好友在冒险模式中 | 不显示“邀请”按钮 | P
|  |  |  | 好友状态显示“冒险中” | P
|  | 最近列表 | 1.点击房间右侧“最近”按钮 | 切换到最近列表 | P
|  |  |  | 显示最近两局的非好友 | P
|  |  | 2.点击邀请一名最近游戏的玩家 | 成功发送邀请信息 | P
|  |  |  | 该玩家收到邀请 | P
|  | 附近列表 | 1.点击房间右侧“附近按钮” | 切换到附近列表 | NT |  | 未做功能
|  |  |  | 显示附近玩家 | NT
|  | 邀请多位好友 | 1.进入房间后，邀请三位好友加入房间 | 三位好友都收到邀请信息 | P
|  |  | 2.三位好友都接受邀请 | 前两位接受的好友进入房间 | P
|  |  |  | 第三位不进入，提示队伍已满 | P
|  | 收到多个邀请信息 | 1.收到多个不同队伍邀请 | 多个邀请叠加倒叙显示 | P
|  |  | 2.拒绝最新一个邀请 | 删除当前邀请 | P
|  |  |  | 提示对方已拒绝邀请 | P
|  |  |  | 显示邀请队列其它邀请 | P
|  |  | 3.接收其中一个邀请 | 进入邀请队伍 | P
|  |  |  | 清空邀请信息队列 | P
| 邀请选择挂起 | 挂起状态 | 1.收到组队邀请后，点击暂时挂起 | 停留当前界面 | P
|  |  |  | 显示挂起状态图标倒计时 | P
|  |  |  | 队伍里显示“稍等一下”倒计时 | P
|  |  | 1.1在挂起状态时，点击进入房间 | 进入房间且为准备状态 | P
|  |  |  | 挂起倒计时消失 | P
|  |  | 1.2挂起状态时，点击“X” | 取消挂起 | P
|  |  |  | 房间内取消显示该玩家 | P
|  |  | 2.挂起状态倒计时结束 | 自动进入房间并准备 | P
|  |  |  | 挂起状态消失 | P
|  |  | 3.挂起状态时被踢出队伍 | 提示被踢 | P
|  |  |  | 挂起状态消失 | P
|  |  | 4.1挂起状态时，再次接受邀请 | 进入邀请队伍房间 | F
|  |  | 4.2挂起状态时，收到邀请时,再次挂起 | 刷新挂起状态 | F
|  |  | 5.队伍有人在挂起状态时，房主点击开始 | 提示：有玩家未准备 | P
|  |  |  | 无法开始匹配：开始匹配按钮灰显 | F
|  |  | 6.玩家在冒险模式收到邀请 | 无法点击挂起状态 | F
|  |  |  | 可以接受邀请进入房间 | P
| 可以准备/取消准备 | 准备 | 1.收到邀请后，点击接受 | 进入队伍房间 | P
|  |  |  | 状态为“准备” | P
|  |  | 2.点击取消准备按钮 | 状态变为“未准备” | P
|  |  |  | 不可开始匹配:按钮灰显 | F
|  |  |  | 该玩家头像附近显示“稍等片刻”30s倒计时 | P
|  |  | 3.玩家未准备状态下成为房主 | 房主默认是准备状态 | P
| 挂起状态时，可以进行其它操作 | 挂起状态进行操作 | 挂起状态下查看其它界面 |  |  | 可进行操作待确认
|  | 邀请队伍信息变更 | 4.1A邀请C-->C进入队伍,B邀请C，A邀请B，B进入队伍，C接受B邀请 | A/B/C都保持在A的队伍 | P | 被要人接受后，跟随邀请人进入房间
|  |  | 4.2邀请好友进入队伍A-->自己进入队伍B,好友接受邀请 | 跟随邀请人队伍，进入队伍B | P
|  | 离开时的状态 | 1.1被邀请进入房间后，退出好友房间，自己进入匹配房间 | 清除原来队伍信息 | P
|  |  |  | 可以正常创建房间 | P
|  |  | 1.2点击匹配按钮 | 开始匹配，进入匹配队列 | P
|  |  | 2.1邀请好友后，离开自己房间 | 清除队伍信息
|  |  | 2.2被邀好友-->点击接受 | 无法进入队伍，提示：队伍已解散 | P
|  | 普通匹配 | 1.点击匹配区域 | 弹出模式选择界面：人机模式、匹配模式(暂时2种) | P | 其它功能同天梯匹配
|  |  | 1.1 选择人机模式 | 进入人机匹配等待界面 | P
|  |  | 1.1.1 点击开始排队 | 进入人机匹配队列 | P
|  |  | 1.2 选择匹配模式 | 进入匹配等待界面 | P
|  |  | 1.2.1 点击开始排队 | 进入匹配队列 | P
对局中 | 匹配到对手后，确定进入比赛 | 接受状态 | 1.开始进行一场匹配-->找到比赛 | 弹出进入游戏框:显示玩家准备状态(显示头像/黑) | P
|  |  |  | 显示进入时间倒计时 | P
|  |  |  | 队伍颜色显示正确 | P
|  |  | 2.1点击进入游戏 | 高亮显示头像
|  |  | 2.2不点击进入游戏，倒计时结束 | 退出匹配队列 | P
提示：你未按时确认匹配
回到主界面
| 进入选择英雄界面 | 选择英雄
选择符文
选择卡组
| 玩家掉线后可以重新连接游戏 | 人机重连 | 1.单人进行人机模式，掉线重连 | 对局结束 | P
|  |  |  | 返回主界面 | P
|  |  |  | 对局无效 | P
|  |  | 2.2人组队进行人机模式，1人掉线重连 | 重连后正常游戏 | P
|  |  | 3.3人组队进行人机模式，3人同时掉线 | 对局结束 | P
|  |  |  | 重连后返回主界面 | P | 现在有一个3分钟的重连时间
|  |  | 4.3人组队进行人机模式，3人在不同时间断线重连 | 对局不结束 | P
|  |  |  | 重连后正常游戏 | P
|  |  | 5.多人进行组队，A掉线后，对局结束，A重新登录游戏 | A重连后返回主界面 | P
|  |  |  | 记录对局战绩 | P
|  |  | 6.在载入游戏中掉线重连 | 重新载入游戏 | P
|  | 天梯/匹配模式重连 | 1.进入对局后，断线重连 | 重连后正常游戏 | P
|  |  | 2.进入对局后，一方三人都掉线 | 对局无效 | P
|  |  |  | 重连后返回主界面 | P
|  |  | 3.进入对局后，双方都有1人掉线重连 | 重连后正常游戏
|  |  | 4.进入对局后，A掉线后，对局结束后重连 |  | NT | 待惩罚机制和无效局判断
|  |  | 5.载入游戏时，一方有一人掉线，不重连，队友B/C继续游戏 |  | NT | 待完成
6.对局开始后，算双方都掉线，不进行重连
|  |  | 7.选择英雄时，未选择英雄，掉线 | 倒计时结束，自动选择英雄进入游戏 | P
| 对局中波次信息 | 波次奖励 | 1.每一波系统怪结束战斗进入准备时 | 发放的基本工资金币数量正确 | P
|  |  | 2.准备时升级国王、发兵 | 增加对应回合金币 | P
|  |  |  | 每波结束时附加回合金币数量正确 | P
|  |  | 2.1 战斗时升级国王 | 当前波次结束时，增加回合金币 | P
|  |  | 2.2 战斗时发兵 | 当前波次结束时，增加回合金币 | P
|  |  | 3.战斗回合结束时 | 金币奖励动画-->数量展示正确 | P
|  |  |  | 回合附加金币动画-->数量展示正确 | P
|  | 系统波次信息 | 1.进入战斗界面时 | 显示第一波系统怪的信息 | P
单位正确
数量正确
单位类型正确
显示完美防守时-->获得的金币奖励
|  |  | 2.结束战斗，进入准备界面时 | 刷新展示下一波系统怪信息
| 对局中卡牌功能 | 卡组 | 1.进入局内时 | 展示5张卡组内卡牌 | P
|  |  | 1.1进行刷牌操作后 | 随机选取卡组内5张卡牌 | P
|  |  | 1.2有体验卡存在时 | 替换一张卡组内同级别卡牌 | P |  | 仅限匹配对局
背包系统出来后，体验卡变为主动使用
|  | 模型 | 1.从卡牌区选取卡牌建造 | 单位模型(皮肤)正确 | P
|  |  |  | 属性正确(光环、皮肤、符文等加成) | P
|  |  |  | 技能描述正确 | P
|  |  |  | 消耗金币正确 | P
|  | 技能 | 1.建造一个具有单体技能单位 | 技能效果正确
|  |  | 2.建造一个光环单位 | 光环生效范围正确 | P
|  |  |  | 光环效果正确 | P
|  |  | 2.1相同光环存在时 | 取最高光环效果 | P
|  |  |  | 效果不叠加 | P
|  |  | 2.2相同功能、不同光环存在时 | 效果可以叠加 | P
|  |  | 3.单位升级 | 消耗所需金币 | P
|  |  |  | 获取2级技能 | P
|  |  |  | 获取3级技能（如有） | P
|  |  |  | 属性变化 | P
|  |  |  | 对应战力增加 | P
|  |  | 4.单位释放技能后 | 技能CD正确 | P
|  |  |  | 目标正确 | P
|  |  |  | 效果正确 | P
|  |  | 5.一些需要注意的特殊单位/技能 | 面包师/+面包
摸金/+金币
|  |  |  | 大嘴/吞噬 | P |  | 吞噬不会继承
| 信息展示 | 玩家信息面板 | 1.进入对局后 | 信息面板显示我方信息 | P
|  |  | 1.1点击展开按钮 | 显示所有玩家信息 | P |  | 钻石段位会隐藏
|  |  |  | 兵力正确 | P
|  |  |  | 每回合金币正确 | P
|  |  |  | 科技等级正确 | P
|  |  |  | 面包数量正确 | P
|  |  | 1.2再次点击按钮 | 收起信息面板 | P
2.进行信息改变：建造、升级等
|  | 右上角小地图 | 1.进入对战界面 | 显示阵营
显示国王
|  |  | 1.1点击小地图区域 | 跳转至对应区域
|  |  | 2.波次怪开始战斗时 | 显示系统怪动向
各个玩家防守情况
|  | 国王等级 | 1.我方玩家进行升级国王操作 | 正确显示国王升级后等级
国王属性正确增加/攻击力、血量、回血
| 布阵阶段的操作 | 建造单位 | 1.1点击选中一张卡牌 | 建造区域出现绿色网格
所选卡牌高亮显示
|  |  | 1.2将卡牌放置在空闲网格上 | 成功建造卡牌单位
扣除对应金币
增加相应兵力
|  |  | 1.3长按一张卡牌 | 显示对应卡牌属性
|  |  | 1.3.1左右滑动 | 显示卡牌不同等级属性
|  |  | 1.3.2长按卡牌，拖动到建造区域，松开 | 显示建造区绿色网格
建造所选卡牌
|  |  | 2.选择卡牌后，放置到非建造区域 | 取消卡牌选中
不建造卡牌
|  |  | 2.1选中卡牌后，放置到已有单位的建造区 | 提示“已有单位”
无法建造卡牌
取消选中
|  |  | 3.1选中卡牌后，点击其它卡牌 | 切换选中的卡牌
|  |  | 3.2选中卡牌后，点击其它按钮 | 取消选中卡牌
执行点击按钮操作
|  |  | 4.1金币不够卡牌造价时，点击卡牌 | 提示“金币不足”
无法选中卡牌
|  | 建造次数 | 4.1.1卡牌建造次数不足时，点击卡牌 | 提示“该卡牌已没有建造次数” | F | 目前无提示
|  |  |  | 无法选中卡牌 | P
|  |  | 4.1.2拖动该卡牌至建造区 | 提示“该卡牌已没有建造次数”
无法选中卡牌
|  | 升级、删除单位 | 1.建造区内有可升级单位时 | 显示升级图标"↑"
|  |  | 1.1单位可升级，但金币不足时 | 不显示升级图标
|  |  | 1.2点击该单位 | 弹出“删除--升级”按钮
“升级”按钮置灰，不可点击
|  |  | 1.3点击删除按钮 | 弹出删除确认框
提示返还金币百分比
|  |  | 1.4点击“√”确认删除 | 删除单位
|  |  |  | 返还消耗金币的50% | P
|  |  |  | 减去对应战力 | P
|  |  | 2.1选择一个未参与战斗的单位，点击删除 | 直接删除单位
返还100%金币
减去对应战力
|  |  | 2.2删除一个有建造次数限制的卡牌 | 该卡牌的可建造次数+1
|  |  | 3.1点击可升级单位且金币足够时 | 弹出“删除--升级”按钮
|  |  | 2.2点击“升级”按钮 | 单位升级
消耗金币
增加兵力
获取技能（如有）
|  |  | 2.3升级一个有分支技能的单位 | 弹出升级分支图标
|  | 巫医、女枪手、炮兵 | 2.3.1点击其中一个分支进行升级 | 消耗对应金币 | P
|  |  |  | 获取对应技能 | P
|  |  |  | 增加兵力 | P
|  |  |  | 另一分支不显示 | P
|  | 拖动单位 | 1.长按一个单位 | 显示单位属性tips | P
|  |  |  | 单位变为可拖动状态 | P
|  |  | 2.1拖动单位到一个空闲的格子 | 移动单位到所选格子 | P
|  |  | 2.2拖动单位到一个已存在单位的格子 | 拖动单位与原来单位交换位置 | P
3.增加全局拖动
| 向对手发起单挑，获取面包奖励 | 单挑 | 1.向对手发起单挑 | 受邀对手弹出单挑邀请 | P
|  |  | 2.被邀人接受单挑 | 双方队友弹出竞猜界面 | P
|  |  | 3.单挑结束 | 结算正确 | P
|  |  |  | 竞猜奖励正确 | P
|  |  | 4.被邀人拒绝单挑 | 发起人获得奖励:+30面包 | P
|  |  |  | 拒绝人受到惩罚：-30面包 | P
|  | 发兵 | 1.点击 卡牌/发兵按钮 | 小地图切换至发兵地图 | P |  | 竞技场前发兵，发兵带我带入竞技场
|  |  |  | 发兵地图显示双方玩家名字 | P
|  |  |  | 发兵地图显示已发兵图标、数量 | P
|  |  |  | 发兵单位栏高亮显示可发兵单位 | P
|  |  | 2.1发兵单位高亮时点击一个发兵单位 | 发兵地图显示该单位图标，数量1 | P
|  |  |  | 扣除对应面包 | P
|  |  |  | 增加单位对应回合金 | P
|  |  | 2.2面包不足时，点击一个可发兵单位 | 无法发兵 | P
|  |  |  | 提示“面包不足、无法发兵” | P
|  |  | 2.3点击一个置灰的不可发兵单位 | 提示“当前回合不足、无法发兵” | P
|  |  | 2.4连续发兵至备用数量为0 | 兵种置灰 | P
|  |  |  | 显示倒计时 | P
|  |  |  | 不可点击发兵 | P
|  |  | 2.4.1倒计时结束 | 发兵可用数量+1 | P
|  |  | 3.再次点击 卡牌/发兵按钮 | 切换到卡牌界面 | P |  | 待确认
|  | 发兵技能 | 1.遍历发兵单位和技能 | 发兵单位正确 | P
|  |  |  | 单位技能效果正确 | P
|  | 突破 | 1.发兵突破对方防守时 | 获取称号正确
|  |  | （遍历所有突破） | 突破奖励正确 | P
|  | 升级科技 | 1.条件满足时，点击按钮升级科技 | 消耗所选金币 | P
|  |  |  | 正确增加面包产量 | P
|  |  |  | 科技等级+1 | P
|  |  | 1.1点击升级后，未完成时再次点击按钮 | 取消科技升级 | P
|  |  |  | 返还消耗金币 | P
|  |  | 2.不满足条件，点击按钮升级科技 | 提示条件信息：金币/兵力不足 | P
|  | 面包机 | 1.每隔10s，产出一次面包 | 动画效果正确显示
|  |  |  | 面包数量正确增加 | P
|  |  | 2.打完第一次竞技场战斗 | 面包生产数量增加+10% | P
|  |  | 3.打完第二次竞技场战斗 |  | P
|  | 投降 | 1.队友点击投降按钮 | 其他队友弹出投降选择框 | P
|  |  |  | 发起投降人默认投降 | P
|  |  | 2.三名队友都同意投降 | 投降成功，对局结算 | P
|  |  | 2.1有一名队友拒绝投降 | 继续对局 | P
|  |  |  | 投降时间重新倒计时 | P
|  |  | 3.1注意有队友在重连过后的投票弹窗 | 重连后能保持正常游戏
所有功能（投降）都可使用
|  |  | 3.2有一名队友掉线，队友发起投票 | 掉线队友默认接受
|  |  | 3.有电脑的情况下 | 电脑最后一个选择 | F
| 对战阶段的操作 | 锤子功能 | 1.在己方阵营对系统怪使用锤子 | 锤子范围内怪物眩晕 | P
|  |  |  | 锤子显示CD | P
|  |  | 2.在对方阵营，点击怪物 | 无法使用锤子 | P
|  | 建造单位 | 1.战斗阶段，点击卡牌进行建造 | 战斗阶段无法建造单位 | P
|  |  |  | 给予信息提示 | P
|  | 选择单位 | 点击单位 | 无法选中单位 | P
|  | 升级科技/国王 | 满足条件时，升级国王/科技 | 可以进行升级 | P
|  | 发兵 | 点击发兵单位进行发兵 | 可以发兵 | P
|  |  |  | 发兵单位在下一回合参战 | P
| 刷新卡组操作 | 刷牌 | 1.开局第一次刷牌 | 不消耗面包
刷新卡组内5张卡牌
|  |  | 1.1进行非第一次刷牌 | 消耗对应次数的面包
刷新卡组内5张卡牌
|  |  | 2.面包不足时，点击刷新卡牌 | 提示面包不足，无法刷新
不消耗刷牌次数
|  |  | 2.1面包足够，刷牌次数足够，点击刷牌 | 刷新卡牌、消耗对应次数面包
可刷牌次数-1
|  |  | 2.2可刷牌次数为0，点击刷牌按钮 | 提示无刷牌次数

## 天梯&房间
梦塔防HD--新天梯/创建房间 |  |  |  |  | 用例总量 | 42
[5 empty] | pass | 1 | 通过
[5 empty] | fail | 0 | 未通过
[5 empty] | NT | 1 | 未完成
[5 empty] | C | 0 | 已关闭/修改
模块 | 功能 | 功能需求 | 测试输入 | 预期输出 | 实际输出 | 备注
天梯匹配 | 新天梯匹配界面入口 | 点击天梯匹配区域，进入天梯界面 | 点击主界面“天梯”按钮 | 跳转至天梯主界面
| 赛季信息展示 | 显示当前赛季/奖励/段位/战绩分 | 进入天梯界面，查看赛季信息 | 正确展示赛季信息
| 排行榜展示 | 赛季排行榜入口，可以查看天梯榜 | 点击左侧排行榜按钮 | 展开天梯排行榜信息
| 个人赛季战报 | 可以查看当前赛季个人战报 | 点击右侧个人战报按钮 | 展开个人赛季信息
数据显示正确
| 天梯单人匹配 | 进行单人匹配 | 点击“单人”按钮 | 直接进入天梯队列，进行单人匹配
| 天梯组队匹配 | 进行组队匹配 | 点击“组队”按钮 | 进入天梯组队房间 |  | 同以前匹配房间
| 赛季目标奖励 | 达到奖励条件时，领取目标奖励 | 达成奖励目标条件 | 显示可领奖励
点击领取目标奖励
| 赛季奖励 | 当前赛季结束时，结算奖励 | 达成赛季段位对应要求 | 给予相应段位奖励
| 战绩分 | 战绩分可以保护段位或者奖励一星 | 进行一场天梯比赛，且正常结束游戏 | 正确增加战绩分 | P
|  |  | 战绩分达到段位保护点且输掉一场比赛：掉段 | 段位不变，战绩分清零
|  |  | 进行一场游戏，结算后战绩分满 | 奖励一颗星，战绩分清零
| 天梯结算 | 天梯段位星级 | 1.进行一场天梯比赛，且失败 | 段位星-1 |  |  | 目前无动画效果
|  |  | 1.1天梯比赛失败、且段位星级为0星 | 段位降1段
段位星-1
|  |  | 2.进行一场天梯比赛，且胜利 | 段位星+1
|  |  | 2.1天梯比赛胜利，且段位星满 | 段位+1
段位星+1
| 迷雾功能 | 钻石以上段位，开启迷雾功能 | 1.钻石以上段位进行天梯匹配 | 迷雾功能开启 | NT
创建房间 | 创建房间 | 提供最多6人一起对战的房间 | 点击主界面创建房间按钮 | 进入房间模式界面
创建人成为房主：位置不可更换
|  |  | 查看房间模式界面(其它同匹配房间) | UI显示正确：2个队伍、5个空位
各按钮显示正确：踢人、添加电脑、删除电脑
| 邀请好友 | 邀请好友进入房间模式 | 点击右侧列表，邀请好友进入房间（最近列表变为联盟列表） | 成功发送邀请
被邀人接受可进入房间
|  |  | 邀请5人以上进入房间 | 房间满后不可加入
| 添加机器人 | 手动添加、自动添加机器人 | 房主点击添加电脑按钮 | 该位置添加一名机器人
非房主玩家不可添加机器人
|  |  | 有空位时房主点击开始游戏 | 空位自动添加机器人
| 踢人 | 房主可以把玩家踢出房间 | 房主点击某位玩家的踢出按钮 | 该玩家被踢出房间（同匹配）
非房主玩家不显示踢人按钮
| 交换位置 | 5个位置玩家可自由换位 | 1.玩家A请求与玩家B换位 | B收到请求-15s倒计时处理 |  | 备注： | 房间位置与局内位置对应：分别是1/2/3位
|  |  | 1.1玩家A已发送一条未处理邀请 | 无法再次发送换位邀请
|  |  | 2.玩家B接受请求 | 玩家A、B位置交换
|  |  | 2.1玩家B拒绝请求 | 提示玩家A:对方拒绝了你的换位请求
交换状态清除
|  |  | 2.2玩家B15s内未选择 | 双方换位提示关闭
|  |  | 3.玩家与电脑交换位置 | 直接交换双方位置
|  |  | 3.1玩家在换位状态中 | 无法再接受换位请求:换位按钮消失
|  |  | 3.2玩家在换位状态中，请求与其它位置换位 | 上一条换位消息失效
|  |  | 4.发起请求的玩家退出房间 | 该请求立即失效

## 英雄卡牌技能
梦塔防HD--英雄/卡牌技能 | [5 empty] | 用例总量 | 50
[6 empty] | pass | 40 | 通过
[6 empty] | fail | 0 | 未通过
[6 empty] | NT | 0 | 未完成
[6 empty] | C | 0 | 已关闭/修改
模块 | 功能 | 功能需求 | 测试点 | 测试输入 | 预期输出 | 实际输出 | 备注
英雄技能 | 对战中的英雄技能 | 对战中技能有效且正确 | 对战中技能效果 | 1.1选择对应英雄并进入战斗 | 光环Lv1生效 | P
[5 empty] | 奥义技能正确 | P
|  |  |  | 1.2将英雄升级到2级 | 自动学习3技能 | P
[5 empty] | 光环升级到Lv2 | P
属性正确
|  |  |  | 1.3将英雄升级到3级 | 光环升级到Lv3 | P
[5 empty] | 属性正确 | P
|  |  |  | 1.4将英雄升级到4级 | 光环升级到Lv4
[5 empty] | 属性正确 | P
|  |  |  | 1.5.1将英雄升级到5级 | 弹出2个可选终极技能
|  |  |  | 1.5.2选择一个终极技能 | 学习所选技能 | P
[5 empty] | 技能效果正确 | P
|  |  |  | 1.5.3升级英雄到6级 | 属性正确
技能效果正确
|  |  |  | 1.6英雄死亡时 | 光环效果消失 | P
|  |  | 遍历英雄所有技能 | 1.尤瑟 | ID: 20005062
|  |  |  | 2.格雷特 | ID: 20005098 | P
|  |  |  | 3.德古拉 | ID: 20005122 | P
|  |  |  | 4.赵 | ID: 20005110 | P
|  |  |  | 5.布雷泽 | ID: 20005000 | P
|  |  |  | 6.瑞格沃 | ID: 20005050 | P
|  |  |  | 7.雅典娜 | ID: 20005086 | P
|  |  |  | 8.伊希丝 | ID: 20005025 | P
|  |  |  | 9.玛雅 | ID: 20005074 | P
|  |  | 一些叠加类/特殊技能 | 1.赵的被动--枪术精通 | 叠加层数正确 | P
[5 empty] | 增加生命/攻击力正确 | P
[5 empty] | 击杀2单位触发 | P
|  |  |  | 2.尤瑟的被动--生死历练 | 叠加层数正确 | P
[5 empty] | 增加攻速/生命力正确 | P
[5 empty] | 击杀2单位触发 | P
|  |  |  | 2.1尤瑟被动--必胜信念 | 增加层数正确：每个单位增加1.5%生命上限 | P
[5 empty] | 光环效果 | P
[5 empty] | 最多20层 | P
|  |  |  | 3.格雷特--三十条命 | 叠加层数正确 | P
[5 empty] | 增加护甲/生命力正确 | P
[5 empty] | 死亡时触发 | P
|  |  |  | 4.格瑞沃--皮糙肉厚 | 叠加层数正确 | P
[5 empty] | 增加生命 | P
[5 empty] | 被攻击5次触发 | P
|  |  | 英雄通用技能 | 1.学习肌肉面包 | 提升25%的暴击率 | P
[5 empty] | 暴击后提升12%的攻速 | P
|  |  |  | 2.学习盔甲面包 | 英雄提升40点护甲 | P
|  |  |  | 3.学习灵活面包 | 英雄提升30%闪避 | P
|  |  |  | 4.学习巨力面包 | 英雄提升30%攻击力 | P
|  |  |  | 5.学习迅捷面包 | 英雄提升30%攻速 | P
|  |  |  | 6.学习生命面包 | 英雄提升30%的生命 | P
|  | 普通卡牌技能 | 普通单位技能 | 1.遍历所有卡牌技能 | 所有技能效果都正确
|  |  |  | 2.光环效果 | 唯一光环不叠加
|  |  |  | 2.1光环效果对召唤单位，分身单位 | 对己方单位都有效果
|  |  |  | 3.特殊效果:眩晕、诅咒 | 作用/对象正确
3.1连续作用相同单位
|  | 发兵单位 | 发兵单位技能 | 1.点击发兵卡牌进行发兵后
冒险模式 | 冒险模式中卡牌技能 | 卡牌、英雄技能正确 | 遍历每个英雄专属技能
通用技能
卡牌技能

## 冒险关卡
梦塔防HD--冒险模式 |  |  |  |  | 用例总量 | 120
[5 empty] | pass | 65
[5 empty] | fail | 5
[5 empty] | NT | 9
[5 empty] | NA | 0
模块 | 功能 | 功能需求 | 测试输入 | 预期输出 | 实际输出 | 备注
主界面 | 信息展示区 | 货币展示区 | 进入冒险模式主界面，查看右上角货币区 | 数量展示正确 | P
|  |  | 消耗货币:购买体力等 | 货币变化正确 | P
|  | 个人信息展示区 | 冒险模式主界面，查看左下角个人信息 | 个人信息展示正确 | NT |  | 目前无个人信息
|  |  | 更换头像、战力改变、购买体力等 | 信息动态展示正确 | P |  | 装备、等级、技能影响战斗力
|  | 星星区域 | 冒险模式主界面，查看右下角星星区域 | 正确展示星星奖励按钮 | P
|  |  |  | 星星数量动态展示正确 | P
|  | 排行榜（暂未做） | 关卡排行榜功能 |  | NT
| 各地图入口 | 提供进入对应地图的按钮 | 进入冒险模式主界面，查看地图 | 已解锁地图高亮显示 | P
|  |  |  | 未解锁地图置灰 | P
|  |  | 点击已解锁地图 | 进入对应选关界面 | P
|  |  | 点击未解锁地图 | 提示解锁条件 | P
|  |  |  | 不进入选关界面 | P
|  |  | 点击活动地图区域 | 进入选择活动地图界面 | NT |  | 未做多人地图
| 各功能按钮 | 个人信息修改 | 点击头像框 | 弹出个人信息面板 | NT
|  | 购买体力 | 1.点击购买体力按钮 | 弹出购买体力窗口 | P
|  |  | 1.1确认购买体力 | 消耗货币，增加体力 | P
|  |  | 1.2取消购买体力 | 关闭购买体力弹窗 | P
|  |  | 2.购买体力时超出体力上限 | 可以购买，允许超出上限 | P
|  |  | 2.1多次购买体力 | 每次所需货币增加正确 | P
|  |  | 2.2购买体力次数达到上限 | 无法继续购买 | P
|  |  | 2.3消耗体力，等待体力恢复 | 每10分钟恢复一点 | P
|  |  |  | 体力满或超出后不回复 | P
|  | 领取星星奖励 | 1.点击星星奖励按钮 | 弹出星星奖励弹窗 | P
|  |  | 1.1点击可领取奖励 | 成功领取奖励 | P
|  |  |  | 播放奖励动画 | F |  | 目前无动画效果
|  |  | 1.2重复领取 | 不可重复领取：奖励显示已获得 | P
|  |  | 2.点击不可领取奖励 | 提示领取条件：星星达到XX才可领取XX | P
|  | 红点提示 | 1.当有星星奖励可领取时 | 冒险主界面星星奖励按钮显示红点提示 | P
|  |  | 2.领取完奖励后 | 红点提示消失 | P
选关界面 | 每个地图的选关界面 | 进入地图各个关卡的入口界面 | 主界面点击选择地图后 | 进入对应地图选关界面 | P
|  | 界面左侧按钮（替换排行榜区域） | 点击左侧卡册按钮 | 进入卡册强化界面 | NT |  | 目前无此入口
|  |  | 点击左侧英雄按钮 | 进入英雄强化界面 | NT
| 关卡展示 | 中心区域展示地图关卡 | 进入选关界面，查看关卡节点 | 当前节点显示高亮绿色 | P
|  |  |  | 点亮已通过节点，并显示星级数 | P
|  |  |  | 未开通地图置灰 | P
| BOSS展示 | 第10关、20关显示BOSS图标 |  | BOSS节点上显示BOOS提示图 | P
| 红点提示 | 当有卡牌/英雄可强化时红点提示 | 1.卡牌/英雄可进行强化 | 卡牌/英雄按钮上显示红点 | F
|  |  | 2.完成强化后，无可用强化 | 按钮红点消失
|  |  | 3.还有可用强化时，返回选关界面 | 按钮上红点不消失
节点信息 | 关卡节点详细信息 | 展示节点信息 | 1.点击关卡界面某一个节点，查看信息 | 弹出节点信息面板
信息展示正确
|  |  | 2.按住信息面板图标 | 弹出对应tips
| 信息动态变化 | 随玩家进度变化 | 1.打开不能挑战的节点信息面板 | 开始游戏置灰：不可点击 | P
|  |  | 2.节点分别打过4/9/14波 | BOSS剪影依次显现 | P
|  |  | 3.查看第5关/第10关/11关/16关 | 依次展示不同场景区块图 |  |  | 每5关一张，共4张
|  |  | 4.查看BOSS节点 | BOSS信息面板展示正确
冒险强化 | 强化功能 | 可进行英雄/卡牌强化 | 1.点击选关界面-->英雄强化按钮 | 进入英雄强化界面 | P
|  |  | 1.1查看英雄强化界面 | 信息展示正确 | P
关卡匹配 | 活动图匹配 | 单人匹配 |  |  |  |  | 活动图未做
组队匹配
选择英雄 | 单人关卡选择英雄界面 | 选择英雄界面 | 1.开始游戏后，查看选择英雄界面 | 新增货币栏位展示 | P
|  |  |  | 新增冒险药剂使用栏 | NT
|  |  |  | 英雄技能展示：奥义技能和英雄所学技能 | F
|  |  |  | 冒险卡册组 | P |  | 符文、卡组选择同原来
|  |  | 2.点击返回按钮 | 返回选择关卡界面 | P
|  | 使用药剂 | 1.勾选一种有可用数量的药剂 | 显示药剂数量 |  |  | 未做功能
|  |  | 1.1开始游戏 | 相应药剂生效 |  |  | 药剂对自己生效
药剂数量-1
|  |  | 2.勾选一种无可用数量的药剂 | 显示药剂价格
|  |  | 2.1开始游戏 | 扣除对应货币
药剂生效
|  |  | 3.勾选全部类型药剂，开始游戏 | 3种药剂都生效
|  | 选择卡组 | 1.点击卡组按钮，选择卡组 | 卡组名字正确 | P
|  |  |  | 局内卡组正确 | F
|  | 选择符文 | 1.点击符文按钮，选择符文页 | 符文名字正确 | P
|  |  |  | 局内符文效果正确 | F
|  | 选择英雄 | 1.滑动英雄栏，选择一名英雄，点击选择 | 选择按钮变更为：取消选择按钮 | P
|  |  |  | 显示开始游戏按钮 | P
|  |  | 1.1点击开始游戏 | 5s倒计时后进入游戏 | P
|  |  | 1.2点击取消选择 | 可以重新选择英雄 | P
|  |  | 2.选英雄时间结束，未选择英雄 | 返回选择关卡界面 | P
| 多人模式选择英雄界面 | 选择英雄 | 1.选择一个英雄 | 选择按钮变更为：取消选中按钮
|  |  | 1.1再次点击选择按钮 | 取消选择，可以重新选择英雄
|  |  | 2.选择英雄倒计时结束 | 进入游戏
关卡结算 | 单人关卡结算界面 | 结算界面展示 | 1.结束一场冒险游戏，查看结算界面 | 正确展示玩家信息：头像、等级、经验条 | P
|  |  |  | 战斗结果：失败/胜利 | P
|  |  |  | 正确展示波次信息：波次节点、玩家波次 | P
|  |  |  | 显示获得星星数:根据玩家波次 | P
|  |  |  | 正确展示获得奖励：物品、碎片、经验等 | P
|  | 星级展示 | 1.进行游戏，1/3波以下失败或者退出 | 结算界面星星不点亮 | P
|  |  | 1.1进行游戏，2/3波内失败或退出 | 结算界面显示点亮1星 | P
|  |  | 1.2进行游戏，3/3波内失败或退出 | 结算界面显示点亮2星 | P
|  |  | 1.3进行游戏，成功防守住所有波次 | 结算界面显示点亮3星 | P
|  | 按钮功能 | 1.防守失败时 | 结算界面展示强化按钮：英雄、卡牌 | P
|  |  | 1.1点击英雄强化按钮 | 跳转至英雄冒险模式界面 | P
|  |  | 1.2点击卡册强化按钮 | 跳转至卡册冒险模式界面 | P
|  |  | 1.3在强化界面点击返回时 | 返回关卡节点选择界面 | P
|  |  | 2.完成一局游戏，查看奖励区 | 支持左右滑动查看 | P
|  |  | 3.点击再玩一局按钮 | 跳转到选择英雄界面 | NT |  | 未做
|  |  |  | 默认相同关卡、相同英雄 | NT
|  | 结算奖励 | 1.1获得装备奖励 | 装备背包界面显示 | P
|  |  | 1.2获得碎片类奖励 | 道具背包里显示 | P
|  |  | 1.3获得道具类奖励 | 道具背包里显示 | P
|  |  | 1.4获得经验、金币奖励 | 正确增加数值 | P
| 活动图结算 | 个人结算界面展示 | 1.完成一场组队关卡游戏，查看个人结算面板 | 去掉星级显示 |  |  | 多人图，未做
去掉失败时强化按钮
|  |  | 1.1点击空白处 | 关闭个人面板，展示团队面板
|  | 团队面板展示 | 1.关闭个人结算面板，查看团队面板 | 显示我方3名玩家数据
造成伤害、伤害百分比、进度条
承受伤害、伤害百分比、进度条
关卡属性 | 属性变化 | 装备属性带入关卡 | 1.英雄穿戴装备，进行关卡游戏 | 装备有效且增加属性正确 | P
|  |  | 2.装备强化后，再带入关卡游戏 | 正确显示强化属性
|  | 皮肤带入关卡 | 1.英雄装备皮肤后，进入关卡游戏 | 正确显示皮肤/皮肤头像
皮肤增加属性正确
|  | 符文带入关卡 | 1.选择符文装配，进行关卡游戏 | 符文效果正确 | P
|  | 升星升级带入关卡 | 1.将卡牌升级后，在关卡中建造该卡牌 | 属性增加正确 | P
|  | 组合属性带入关卡 | 1.各种效果相互影响叠加，进行关卡游戏 | 属性、效果正确 | P
|  | 属性溢出情况 | 1.初始蓝量超过奥义释放条件 | 开始战斗时，奥义条是满状态，可直接释放
|  |  | 2.攻击力溢出-->怪物血量 | 可正常造成伤害 |  |  | 攻击伤害未显示
|  |  | 3.防御力溢出-->远超怪物攻击力 | 目前被攻击时，每次掉1滴血
|  |  | 4.拥有超高血量时，收到攻击 | 正常
关卡局内 | 进行关卡游戏 | 关卡加速功能 | 1.进入关卡后，选择加速功能 | 游戏以2倍速率进行
|  |  | 2.取消2倍加速功能 | 游戏恢复正常速度
| 扫荡功能 | 扫荡按钮显示 | 1.该关卡已三星通关 | 扫荡按钮高亮显示并支持点击
|  |  | 2.该关卡未三星通关 | 扫荡按钮不显示
|  | 进行扫荡 | 1.点击关卡扫荡按钮 | 弹出扫荡窗口
|  |  | 1.1查看扫荡窗口 | 信息展示正确
|  |  | 2.点击扫荡窗口的体力值“+”按钮 | 弹出购买体力窗口（同关卡主界面购买体力）
|  |  | 2.1点击拖动选择扫荡次数 | 根据选择展示所需体力值 |  |  | 默认扫荡1次
|  |  | 2.2扫荡所需体力值超过当前体力值 | 所需体力值红显
|  |  | 2.3体力不足时，点击扫荡 | 弹出提示信息：“体力不足”
|  |  | 2.4体力足够时，点击扫荡 | 直接弹出结算界面 ☆ 奖励展示方式 ☆
|  |  | 3.点击空白区域 | 关闭扫荡窗口
Note on F2: 作者: pass （通过）
Note on F3: 作者: fail （失败）
Note on F4: 作者: no tested （未测）
Note on F5: 作者: not available （不支持）

## 更新优化
梦塔防HD--界面/功能更新优化 |  |  |  |  | 用例总量 | 35 | 备注
[5 empty] | pass | 2 | 通过
[5 empty] | fail | 0 | 未通过
[5 empty] | NT | 0 | 未完成
[5 empty] | C | 0 | 已关闭/修改
模块 | 功能 | 功能需求 | 测试输入 | 预期输出
单局优化 | UI调整 | 国王升级按钮调整至国王血条边 | 进入单局后，查看国王按钮 | UI调整正确
按钮功能正常
|  | 金币、面包资源显示调整 | 进入单局后，查看资源显示图标 | UI图标显示正确
| 按钮添加 | 增加指挥按钮 | 进入单局后，点击指挥按钮 | 向队友发送集体发兵提醒和语音
|  | 增加小地图放大按钮 | 进入单局，点击放大按钮 | 小地图变为沙盘地图
|  | 增加给国王加血按钮 | 进入单局，点击加血按钮(ICON图标) | 给国王进行一次加血
| 玩家信息展示 | 信息展示按钮优化 | 1.进入单局，查看玩家信息面板 | 默认显示我方信息
|  |  | 2.点击信息展示按钮 | 展现6名玩家信息：对方显示红色
|  |  | 3.再次点击显示展示按钮 | 收起列表，只显示自己信息
|  |  | 4.再次点击展示按钮 | 重新显示我方信息
| 按钮调整 | 注意按钮、指挥按钮、语音按钮调整至小地图下方(可点击区域：我方阵地，国王区域，竞技场区域) | 1.单局中，准备时间时点击注意按钮 | 可建造区蒙上一层黄色遮罩
|  |  | 1.1在建筑区再次点击 | 提醒队友建造位置且黄色遮罩取消
|  |  | 2.在战斗中点击注意按钮 | 注意按钮选择状态
|  |  | 2.1再次点击我方区域 | 点击位置显示感叹号：提醒队友帮忙锤怪
|  |  | 3.点击其它区域 | 选择状态或黄色遮罩层取消
| 局内聊天框调整 | 界面布局调整 | 1.点击聊天按钮 | 弹出聊天界面 |  |  | Q2版本优化
|  |  | 1.1查看聊天界面布局 | 上方显示快捷指令
下方显示聊天记录
左下方“我方/全部”聊天切换按钮
右下方发送按钮
|  | 发送快捷指令 | 1.点击聊天界面快捷指令一栏 | 展示所有快捷指令
|  |  | 1.1选择一条快捷指令，点击发送 | 队友收到指令文字提示和语音
|  | 去除聊天气泡 | 2.自己发送一条消息 | 字体绿色显示
|  |  | 2.1别人发送消息 | 字体正常显示
|  | 聊天队伍切换 | 1.聊天队伍切换为我方，发送一条消息 | 显示区域显示文字
仅队友可以看到
|  |  | 2.聊天队伍切换为全部，发送一条消息 | 显示区域增加“全部”前缀
|  |  |  | 全部玩家可看到消息 |  |  | 最新消息展示3s后消失
| 设置功能完善 | 增加各功能开关选项 | 1.打开伤害显示 | 战斗中显示伤害数值
|  |  | 2.打开拆除提示 | 拆除时确认提示
|  |  | 3.打开血条显示 | 显示所有单位的血量条
|  | 音效开关 | 1.背景音量调节 | 支持滑动调节音量大小
|  |  | 2.音效音量调节 | 支持滑动调节音量大小
符文界面 | 符文界面优化 | 符文页有空位时 | 1.点击对应符文 | 直接装备该符文在空位上
卡册界面 | 卡册展示优化 | 去掉冒险/竞技模式分类 | 1
货币 | 货币更改 | 符石货币更改为水晶 | 1.全局有关符石的内容更改为水晶 |  | P
| 金币显示更改 | 显示具体金币数量 | 1.10万以下显示具体数值 |  | P
| 装备界面 |  |  | 无套装信息时，收起下方信息展示栏 |  |  | 待下次

## 其它
梦塔防HD--其它 | [5 empty] | 用例总量 | 4
[6 empty] | pass | 0 | 通过
[6 empty] | fail | 0 | 未通过
[6 empty] | NT | 0 | 未完成
[6 empty] | C | 0 | 已关闭/修改
| 功能 | 功能需求 | 测试输入 | 预期输出
| 货币修改 | 符石已改为水晶
状态叠加：单位受到相同技能状态时的叠加，如猛犸眩晕，狼人减速等
不同技能相互叠加：诅咒、减甲等
| 网络状态 | 延迟/断线/丢包 |  | 客户端、服务器信息一致 | 目前无网络时，就需要重新登录
|  | 网络切换 |  | 1.移动网络：3G/4G<--->Wifi网络
2.移动网络间切换：2G/3G/4G
3.有网络切换到无网络：Wifi断开、3G信号界:接电话
|  |  | 低网速网络 | 1.Wifi网络很慢时
|  | 无网络下的操作反馈 |  | 2.移动网络很慢时
|  | 网络波动时图标显示： | 无网络、网络延迟高、延迟低、网络良好
|  | 电量变动显示： | 低电量、充电状态、高电量 | 20%以上为高（绿色），20%以下为低（红色），充电图标
|  |  | 后台运行 | 1.程序放置后台运行-->切换到前台 | IOS:
Android:开始追帧
|  | 异常情况处理 | 服务器异常时 | 1.服务器出现异常时 | 客户端给予出错提示
|  |  | 客户端异常时 | 1.游戏客户端出现异常时
|  | 各版本覆盖安装正常 | Android各版本覆盖安装
| 轻甲 | 重甲 | 机甲 | BOSS甲
利器 | 125% | 80% | 90% | 100%
法术 | 90% | 125% | 80% | 100%
钝器 | 80% | 90% | 125% | 100%
BOSS攻击 | 100% | 100% | 100% | 100%
进入冒险地图时，闪过画面